## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | 주간보고 | 주간보고 양식 설정 |  | 2026-01-26 | 1.0.0
2 | 취합 | 주간보고 팀별 취합 양식 설정 |  | 2026-01-26 | 1.0.0

## 사용가이드
파일명 | Final_Project_주간_진행_관리기록서
목적 | A4_Project_주간보고
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
주간보고 | 각 구성원의 주간 진행한 프로젝트 전체 진행 현황, 주요 이슈, 산출물 및 다음 주 계획을 기록하여 관리하는 시트
취합 | 각 구성원의 주간 업무 보고 내용을 취합하여 프로젝트 전체 진행 현황, 주요 이슈, 산출물 및 다음 주 계획을 종합적으로 관리하는 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
주간보고 | 주차:프로젝트 진행 주차 기간:실제 속하는 기간 보고자:보고 작성자 이름 기재 As_is:주차별 실제 한 업무 상세하게 기재 Achievements:해당 주에 성과,완료 상세하게 기재 Improvement:해당 주에 미결,목표 미달성 상세하게 기재 To_be:차주 진행예정인 업무 상세하게 기재
취합 | 주간보고와 동일 구성원 전체 취합

## 주간보고
주차 | 기간 | 보고자 | As_is | Achievements | Improvement | To_be
1주차 | 1/20~1/27 |  | 1.프로젝트 착수 보고서 완성 2.산업별 질문 수집 300개 (난이도 조절 추가 300개 수집 완료) 3.기업별 인재상 11개 별 사이트 접속 및 데이터 수기 수집 4.Project_kick_off 최종 정리 5. 프로젝트 WBS 일정관리 수립 | 1.프로젝트 WBS 일정관리 산출물 완료 2.프로잭트 착수 보고서 산출물 완료 3. 사용자 시나리오 기획 완료 4. 산업별 질문 1,455개 수집 완료 (농림·수산·식품 산업,제조·생산·화학업,판매·유통업) | 1.프로젝트 진행 관련 문서 산출물 미완료 2.산업별 질문 데이터 수집 중 난이도 조절 실패로 재수집 진행 3.기업별 인재상 웹크롤링 한계로 사람 직접 투입 수입 진행 4. 2,3번 같은 문제로 데이터 수집 일정 지연 | 1.Poc 검증 진행 기준 및 문서 구축 2.프로젝트 진행 관련 문서 완료 3.사용자·시스템·비즈니스 요구사항 최종 정리 4.화면 정의서 구축 시작 5.시스템 설계:평가 기준(루브릭) 범위 정합성 확인,용자 시나리오 ↔ 시스템 흐름 연결 검토 6.주간 진행 현황 정리 후 일정 대비 진척도 및 지연 task 조정
2주차 | 1/28~2/3 |  | 1.모범답안 수집 방법 구축 2.화면정의서 구축 3.루브릭 시스템 정합성 검토 4.프로젝트 착수 보고(1/28) 5.단위테스트 계획 6. 데이터 수집 및 전처리 전략 완료 | 1.1/28 착수보고 완료(산출물:착수보고서,요구사항정의서,프로젝트헌장등) 2.화면 정의서 초안 완료(모든화면구축완료) 3.질문별 모범답안 수집 및 품질검사 완료 | 1.루브릭 기준 모호하여 LLM 테스트 직접 진행 후 기준 재설계 필요 2. LLM 테스트 중 EXAONE 4.0(1.2B) 대신 3.5 버전으로 하향하여 진행예정 3.PC 디스크 메모리 문제로 LLM모델 테스트 중 도커 빌드에 불가 → SSD 확장으로 해결 4.단위테스트 세분화하여 명확한 기준 및 산출물 필요 5.모범답안 수집 반자동으로 진행하였지만 데이터 품질저하로 품질검사 3회 이상 진행 → 소명 필요 | 1.LLM 테스트 진행(이력서 기반 요약,빌문생성,답변분석 영영 평가)→단위테스트 포함/루브릭 기준 명확화 후 확정 2.단위테스트 계획 및 결과 산출물→통합테스트 구상 준비 3.파트별 초안 기반 시스템 적합성 검토 4.데이터 최종 검토 5.통합 구현 계획 준비
3주차 | 2/4~2/10 |  | 1.엑사원 LLM 테스트 진행(이력서 기반 요약,빌문생성,답변분석 영영 평가) 2.단위테스트 계획 3.데이터 수집 전략 및 기준 정리 4.수집 데이터 품질 검사 및 최종 전처리 방안 검토 5.관리자 페이지 화면정의서 구축 6.프로젝트 진행 현황 중간 보고 7.시스템 아키텍처 초안 기반 검토 | 1. 엑사원 모델 기본 vs 프롬프트 설계 비교 결과 2.단위테스트 양식 3.데이터 수집 과정 및 최종 수집 방법 사유/데이터 수집 전략 부족으로 수집 데이터 품질 이슈 소명 4.최종 데이터 진행보고서 및 문서 기준 수립 5.화면정의서 최종 6.프로젝트 진행 현황 중간 보고 완료 7.시스템아키텍처_설계서_SAD 기준 수정 | 1.파트별 문서 관리 부진 2.깃 사용 동시 작업,메인 신규 풀 누락으로 인한 충돌 등 깃 사용 헤메고 있음 3.파트별 성능 개선을 위한 일정 조율 필요 4.소통 부진 | 1.통합테스트 준비 2.파트별 설계 문서 최종 3.화면정의서 세부 내용(소개문구)준비 4.구현 코드 주석 및 규칙 정합성 검사
4주차 | 2/11~2/13 |  | 1.화면정의서 브랜드 소개 문구 작성 2.통합테스트 초안 작성 3.데이터 파트 최종 문서 검토 | 1.화면정의서 최종본 수정 2.통합테스트 양식 완성 3.데이터파트 진행보고서 초안 | 1.파트별 설계 최종 문서 부재 및 검토 미흡 2.구현 코드 정합성 검사 미흡 3.파트별 웹 연동 시스템 구현 지연 4.구현 시스템 서비스 불안정 | 1.통합테스트 실행 준비 2.시스템 전체 구현 후 정합성 및 요구사항 반영 검토 3.파트별 설계 문서 검토 및 진행보고서 초안 작성
5주차 | 2/19~2/24 |  | 1.시스템 전체 구현 후 정합성 및 요구사항 반영 검토 2.파트별 설계 문서 검토 및 진행보고서 초안 작성 3.전체 구현 일정 관리 4.TTS 음성 및 구조 변경 후 최적화 | 1.시스템아키텍처 진행보고서 초안 설정 2.데이터 정의서 및 ERD 최종 수정 완료 3.TTS 기능 구현 완료 | 1.DB연동 누락 및 API 호출 누락으로 인한 통합 구현 불안정 2.데이터 진행보고서 최종 검토 필요 3.AI 모델 성능 개선 및 백엔드 세부 조정 필요 4.통합 구현 일정 지연 5.구연 지연으로 인한 관련 보고 문서 및 유관 부서 작업 지연 영향 | 1.통합 테스트 본격 진행 2.파트별 진행보고서 진행을 위한 파트별 진행 현황 취합 및 보고서 정리 3.프로젝트 최종 마무리 방향 결정 4.최종 보고 준비
6주차 | 2/25~2/27 |  | 1.통합 테스트 진행 2.파트별 진행보고서 진행 방향 설정 3.프로젝트 종료 및 보고 준비 | 1.최종 테이스 케이스 완료 2.진행보고서 템플릿 완료 3.발표자료 템플릿 및 최종 산출물 정리 | 1.STT 성능 개선 필요 부분 발생 2.테스트 중 지속적인 오류 발생 3.시스템 정합성 부적격 및 요구사항 미반영 발견 | 1.최종 성능 개선 및 요구사항 반영 2.진행보고서 취합 3.최종 보고 자료 및 발표 준비

## 취합
주차 | 기간 | 보고자 | As_is | Achievements | Improvement | To_be
1주차 | 1/20~1/27 | 함유라 | 1.프로젝트 착수 보고서 완성 2.산업별 질문 수집 300개 (난이도 조절 추가 300개 수집 완료) 3.기업별 인재상 11개 별 사이트 접속 및 데이터 수기 수집 4.Project_kick_off 최종 정리 5. 프로젝트 WBS 일정관리 수립 | 1.프로젝트 WBS 일정관리 산출물 완료 2.프로잭트 착수 보고서 산출물 완료 3. 사용자 시나리오 기획 완료 4. 산업별 질문 1,455개 수집 완료 (농림·수산·식품 산업,제조·생산·화학업,판매·유통업) | 1.프로젝트 진행 관련 문서 산출물 미완료 2.산업별 질문 데이터 수집 중 난이도 조절 실패로 재수집 진행 3.기업별 인재상 웹크롤링 한계로 사람 직접 투입 수입 진행 4. 2,3번 같은 문제로 데이터 수집 일정 지연 | 1.Poc 검증 진행 기준 및 문서 구축 2.프로젝트 진행 관련 문서 완료 3.사용자·시스템·비즈니스 요구사항 최종 정리 4.화면 정의서 구축 시작 5.시스템 설계:평가 기준(루브릭) 범위 정합성 확인,용자 시나리오 ↔ 시스템 흐름 연결 검토 6.주간 진행 현황 정리 후 일정 대비 진척도 및 지연 task 조정
1주차 | 1/20~1/27 | 엄재민 | 1.회사별 이름,코드,인재상,정보 수집 2.데이터베이스연동기준서 작성 3.시스템아키텍쳐디자인(SAD) 작성 | 1.완료 2.완료 3.완료 | 로그인 페이지 진입 | 1.DB구조 개선 및 추가 사항 2.React 변경사항 문서화 및 개선
1주차 | 1/20~1/27 | 김린 | 1.산업별(교육업,건설업,IT통신업) 꼬리질문 300개씩 수집 2.답변루브릭설계(A~E,총5개분야로 답변평가) 3.산업별꼬리질문 난이도 낮추어서 다시 수집 | 1.완료 2.완료 3.완료 | 1.질문 난이도가 너무 높아 난이도 조절해 추가수집예정 2. 3. | 1.VectorDB 설계 및 산출물 작성 예정 2.AI/시스템 설계 및 산출물 작성 예정
1주차 | 1/20~1/27 | 이승재 | 1. 직무별 데이터·분석·품질 직군 면접 질문답변 수집 2. 회사 인재상 수집 3. Docker환경으로 DB연결 | 1. 질문답변 489개 수집 완료 2. 회사 인재상 26개 수집 완료 3.Docker환경 터미널에서 docker-compose build up -d 완료 | 1.질문 난이도가 너무 높아 난이도 조절해 추가수집예정 2. 3. | 1. 시스템 구축 2. API_정의서 작성 3.UI/IX 화면 설계서 작성 및 구현
1주차 | 1/20~1/27 | 조윤재 | 1. 면접 질문 산업별 데이터 수집 2. 회사 인재상 수집 3. 프로젝트 환경 구축, Docker 환경 DB 연결 | 1. 산업별 신입 면접 질문 372개 수집 완료 2. 회사 인재상 12개 수집 완료 3. 팀 전체 환경 구축 완료, docker-compose build up -d 완료 | 1. 추가 데이터 수집 필요 2. 3. | 1. 모델 설계서, 모델 검증 보고서, 감정분석 설계서 작성 2. 모델 구현 , 성능 비교 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 권준호 | 1. 산업별 질문 수집 300개 2. 면접AI 데이터 수집용 이력서 작성 3. 실제 면접자용 이력서 초안 작성 4. 회사 인재상 수집 5. AI 답변 루브릭 설계 보조 | 1. 완료 2. 완료 3. 완료 4. 완료 5. 완료 | 1. 질문 난이도가 너무 높아 난이도 조절해 추가수집예정 2. 3. | 1. 데이터 수립 설계 및 산출물 작성 2. DB/ERD 설계 및 산출물 작성 3. PostgreSQL 데이터 정의
1주차 | 1/20~1/27 | 팀 | 1. 프로젝트 착수 및 계획 수립 완료 2.요구사항 정의 취합 정리 3.시스템 아키텍처 설계 진행 4.시스템 환경 구축 진행 5. 질문 데이터 수집 진행 6. 사용 시나리오 구축 진행 7. 루브릭 설계 진행 | 1.Kick-off 완료 후 프로젝트 관리 체계(WBS) 수립 완료 2.요구사항 정의(SRS) 초안 작성 진행 3.시스템 아키텍처(SAD) 1차 설계 완료 4.Docker 기반 개발·DB 연동 환경 구축 완료 5. 산업별·직무별 질문 데이터 및 기업 인재상 데이터 수집 완료 (직무 질문 489건 수집,산업별 질문 4,884건 수집, 기업별 인재상 244개 수집) 6. 사용자 시나리오 기획서 초안 완료 7. 이력서 템플릿 초안 완성 8. 루브릭 설계 초안 완성 9.데이터베이스연동기준서 초안 완료 | 1.질문 데이터 수집 시 난이도 편차 발생으로 재수집 검토 2.기업 인재상 데이터의 자동 수집(크롤링) 한계로 수기 작업 증가 3.데이터 수집 지연으로 일부 설계·검증 일정에 영향 4.PoC 검증 기준 및 평가 문서의 구체화 필요 | 1.PoC 검증 기준 및 절차 문서 확정 → PoC 검증 결과를 기반으로 모델 후보 압축 2.요구사항 정의서(SRS) 최종본 완성 3.화면 정의서(Screen Specification) 구축 착수 4.평가 기준(루브릭)과 사용자 시나리오 ↔ 시스템 흐름 정합성 검토 5.질문기준 모범답안 수집 6.일정 대비 지연 Task 재조정 및 보완 계획 수립 7.DB_ERD 및 VectorDB 설계 단계 진입 8.API 설계 및 UI/대시보드 설계 준비 9.DB구조 및 시스템 구조 개선필요 부분 파악
2주차 | 1/28~2/3 | 함유라 | 1.모범답안 수집 방법 구축 및 510개 답변 수집 2.화면정의서 구축 3.루브릭 시스템 정합성 검토 4.프로젝트 착수 보고(1/28) 5.단위테스트 계획 6. 데이터 수집 및 전처리 전략 완료 | 1.1/28 착수보고 완료(산출물:착수보고서,요구사항정의서,프로젝트헌장등) 2.화면 정의서 초안 완료(모든화면구축완료) 3.질문별 모범답안 수집 및 품질검사 완료 | 1.루브릭 기준 모호하여 LLM 테스트 직접 진행 후 기준 재설계 필요 2. LLM 테스트 중 EXAONE 4.0(1.2B) 대신 3.5 버전으로 하향하여 진행예정 3.PC 디스크 메모리 문제로 LLM모델 테스트 중 도커 빌드에 불가 → SSD 확장으로 해결 4.단위테스트 세분화하여 명확한 기준 및 산출물 필요 5.모범답안 수집 반자동으로 진행하였지만 데이터 품질저하로 품질검사 3회 이상 진행 → 소명 필요 | 1.LLM 테스트 진행(이력서 기반 요약,빌문생성,답변분석 영영 평가)→단위테스트 포함/루브릭 기준 명확화 후 확정 2.단위테스트 계획 및 결과 산출물→통합테스트 구상 준비 3.파트별 초안 기반 시스템 적합성 검토 4.데이터 최종 검토 5.통합 구현 계획 준비
1주차 | 1/20~1/27 | 엄재민 | 1. db구조 개선 및 함수 추가 2.편의성 코드 추가 및 기능 추가 3.React 개선 및 기능 추가 | 1. tabel 구조 개선 및 종속성 추가 2.파싱 코드 추가 및 임베딩 모델 추가 3.deepgram 처리 방식 변경 | 1.시스템환경구축 개선 2.기능개선 3. | 1.백엔드 구조 개선 및 추가 사항 2.React화면 설계 구조 및 개선 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 김린 | 1.임베딩모델비교 2.intent 및 prompt산출물작성 3.llm 모델 비교 | 1.온프레미스모델3개,API모델2개 임베딩결과비교 2.intent정의서작성완료 및 llm prompt 수정후 보고서 완료 3.llm모델(질문생성,꼬리질문,답변평가)비교 | 1.온프레미스모델중 Kure모델로 채택함 2.수정된 prompt로 llm에 테스트 중 3.각 단계(질문생성,꼬리질문,답변평가)별 어떤 모델이 좋을지 테스 중 | 1.kure모델로 임베딩할예정 2.vectorDB산출물 제출 예정 3.시일내에 모델 결정 예정
1주차 | 1/20~1/27 | 이승재 | 1. 온프레미스방식 회의록 녹음본 구현 2. 온프레미스방식 회의록 실시간 구현 3.면접 질문 510개 모범답안 후 평가 | 1. 녹음본 업로드 뒤 요약까지 완료 2. 실시간으로 3분단위로 중간요약 후 녹음 종료 뒤 요약 완료 3. 모범답안 510개 완료 | 1. 2. STT 텍스트 출력 정확하지가 않아서 모델 및 시스템 개선 3. | 1. 회의록 모델 매뉴얼 작성 2.화면 정의서 구현 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 조윤재 | 1. STT 모델 설계서, 검증 보고서 작성 2. 모델 구현, 환경 설정, 성능 비교 3. | 1. On-Premise 모델 2개, Cloud API 2개 성능비교 후 보고서 작성 2. 3. | 1. 모델 구현부터 환경 설정, 성능 비교까지 시간이 너무 오래걸림 2. 3. | 1. LLM 모델 비교 후 성능보고서 작성 2. 영상분석 모델 비교 후 성능보고서 작성 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 권준호 | 1. 면접자용 이력서 15개 제작 2. VectorDB 모델 찾기 보조 3. DB ERD(테이블 구조)정의서 작성 4. 데이터 수집 전략 수립 설계서 작성 5. 면접용 AI 모델 질문생성/답변평가능력 테스트 | 1. 이력서 템플릿 & 15개 pdf 제작 완료 2. 임베딩모델: BGE-M3 / 벡터DB: Postgre(pgvector) 결정 3. A4_Project_Dataset_Specification_데이터정의서_1.0.1 작성완료 4. Final_Project_Dataset_Strategy_데이터수집_전략수립_설계서_1.0.0 작성완료 5. llama-3.1-8B_기본모델_테스트 작성완료 | 1. 더욱 다양한 퀄리티 이력서 제작 필요 2. DB 연결 후 DB ERD 정의서 수정 필요 3. DB 연결 후 전략수립설계서 수정 필요 4. 기본 모델 테스트 회의 필요 | 1. DB ERD 정의서 작성 2. 데이터 전략 수립 설계서 작성 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 팀 | 1.프로젝트 착수 보고 완료(1/28) 2.화면정의서 초안 완료 3.질문별 모범답안 수집(3060개) 및 품질 검사 완료 4.온프레미스 회의록 모델 구현 5.임베딩·LLM 모델 비교 수행 6.PoC검증 데이터 구축 7.데이터 ERD 설계 8.데이터 수집 전략 및 정의 9.PoC검증 테스트 진행(STT) 10.INTENT 및 프롬프트 설계 전략 구축 시작 11.DB ERD 및 설계 초안 기준 수정 12.시스템 변경에 의한 코드 수정 | 1.1/28 착수보고 완료(산출물:착수보고서,요구사항정의서,프로젝트헌장등) 2.화면 정의서 초안 완료(모든화면구축완료) 3.질문별 모범답안 수집 및 품질검사 완료(6019개) 4.DB_tabel 구조 개선 및 종속성 추가 5.파싱 코드 추가 및 임베딩 모델 추가 6.온프레미스모델3개,API모델2개 임베딩결과비교 7.intent 정의서 작성완료 및 llm prompt 수정완료 8. 온프레미스방식 회의록 녹음본 및 실시간 모델 파일럿 완료 9.[PoC]STT모델 On-Premise 모델 2개, Cloud API 2개 성능비교 10. 데이터 정의서 및 전략수집 설계 초안 완료 11.llama-3.1-8B_기본모델_테스트 완료 | 1.루브릭 기준 모호하여 LLM 테스트 직접 진행 후 기준 재설계 필요 2.데이터 수집 전략 부족으로 수집 데이터 품질 이슈→ 소명 필요/자동수집 대비 반자동수집 투입이력 공수 산출 3.도커 환경 구축 오류 및 완성된 Git 모듈 코드 설명 부족 4.LLM 테스트 진행 중 사양 및 환경으로 인한 문제 해결 불가 5. 실시간 STT 변환 시 성능 및 변환 시간 이슈 논의 필요 6.최종 데이터 구축 지연 7.전체적인 일정 지연(데이터수집 우선 처리, 환경에러, 구현 정합성 이슈) | 1.최종 데이터 확정 및 정의서 최종본 2.파트별 초안 기반 최종 시스템 설계서 구축(통합구현,단위테스트 포함) 3.회의록 매뉴얼 작성(승재) 4.화면 설계 시작(설계서 초안 및 웹 페이지 구축,기능 정합성 확인) 5.PoC검증 완료 후 최종 모델 선정(LLM/STT/영상분석 모델 포함) 6.프롬프트 단위테스트 기반 설계 강화 및 인텐트 구축(피드백) 7.루브릭 정합성 점검 후 최종 기준 설립 8.모델 설계 → 구현 단계 전환 검토 9.API·DB 연동 전 구조 점검 총- 데이터 및 설계 기준을 확정하고 구현 단계로 진입 후 통합 설계 구축을 준비
3주차 | 2/4~2/10 | 함유라 | 1.엑사원 LLM 테스트 진행(이력서 기반 요약,빌문생성,답변분석 영영 평가) 2.단위테스트 계획 3.데이터 수집 전략 및 기준 정리 4.수집 데이터 품질 검사 및 최종 전처리 방안 검토 5.관리자 페이지 화면정의서 구축 6.프로젝트 진행 현황 중간 보고 7.시스템 아키텍처 초안 기반 검토 | 1. 엑사원 모델 기본 vs 프롬프트 설계 비교 결과 2.단위테스트 양식 3.데이터 수집 과정 및 최종 수집 방법 사유/데이터 수집 전략 부족으로 수집 데이터 품질 이슈 소명 4.최종 데이터 진행보고서 및 문서 기준 수립 5.화면정의서 최종 6.프로젝트 진행 현황 중간 보고 완료 7.시스템아키텍처_설계서_SAD 기준 수정 | 1.파트별 문서 관리 부진 2.깃 사용 동시 작업,메인 신규 풀 누락으로 인한 충돌 등 깃 사용 헤메고 있음 3.파트별 성능 개선을 위한 일정 조율 필요 4.소통 부진 | 1.통합테스트 준비 2.파트별 설계 문서 최종 3.화면정의서 세부 내용(소개문구)준비 4.구현 코드 주석 및 규칙 정합성 검사
1주차 | 1/20~1/27 | 엄재민 | 1. api 구조 확인 및 개선 2. tts모델 구현 3. llm 로딩 시간 문제 개선 | 1.api 구조 개선 및 오류 수정 2. tts 구현 3. llm 로직 변경 으로 시간 단축 | 1. 라이브러리 종속성 개선 2. 구조 개선 3. | 1. tts 테스트 및 오류 수정 2. llm 로직 테스트 3. 라이브러리 종속성 추가 수정
1주차 | 1/20~1/27 | 김린 | 1.llm모델비교선정 2.이력서업로드후질문생성 3.이력서수정및 DB테이블변경 | 1.엑사원모델로 선정함 2.이력서파싱,임베딩,질문생성까지 완료됨 3.질문시나리오에 맞게 이력서수정함 | 1.엑사원4bit,gpu에 올려서 사용하기로함 2.웹적용진행중임 3.다른직무(데이터분석,AI개발자,백엔드개발자)용 이력서 생성중 | 1.질문생성은gpu,답변분석은 cpu 2.질문생성에 시간이오래걸려 오류해결예정 3.산출물(vectorDB,RAG) 완료예정
1주차 | 1/20~1/27 | 이승재 | 1.회의록 테스트 2.모의면접 화면 구현 3.모의면접 설계서 작성 | 1.회의록 실시간 & 녹음본 테스트 완료 2.모의면접 사용자 화면 90%완성 3.설계서 30% 완료 | 1.모의면접 사용자 화면 main에 제대로 merge예정 2. 3. | 1.모의면접 사용자 화면 최종 구현 완료 2.모의면접 화면설계서 작성 3.API 및 DB연동 문서 작성
1주차 | 1/20~1/27 | 조윤재 | 1.TTS 모델 선정, 모델 비교 분석 보고서 작성 2. 영상분석 모델 구현및 모델 분석 비교 3. 웹사이트 STT 모델 연동 테스트 | 1. TTS 최종 모델 Supertonic 2 모델 선정 코드 및 모델 구현화 완료 2. 영상분석 모델 미디어 파이프 얼굴, 표정, 시선, 자세 ,감정 인식 구현 3. 웹사이트 STT 모델 연동 테스트 완료 정상적으로 인식 확인 | 1. 웹사이트 구현 작업 미흡 2. 비교 작업 및 환경 구현 작업긴 시간 소유 3. | 1. 웹사이트 llm, stt, tts, 영상분석 모델 정상 작동 확인 2. 모델 구현 보고서 작성 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 권준호 | 1. llama-3.1-8b 모델 질문생성/답변평가능력 테스트 2. 데이터 수집 및 품질 관리 파트 진행 보고서 작성 3. 데이터 정의서 작성 | 1. 평가결과 Exaone 모델 선택 완료 2. 파트 진행 보고서 작성 완료 3. 데이터 정의서 작성 완료 | 1. 데이터 정의서 필요하다면 수정 2. 3. | 1. 인수인계 준비하기 2. 3.
1주차 | 1/20~1/27 | 팀 | 1.LLM 모델 테스트 수행 후 최종 모델 선정 2.단위 테스트 계획 수립 및 테스트 양식 설계 3.관리자 페이지 화면 정의서 구축 및 모의면접 UI 구현 진행 4.시스템 아키텍처 초안 기반 설계 검토 5.API 구조 개선 및 DB 테이블 구조 개선 진행 6.TTS / STT / 영상 분석 모델 테스트 후 죄종 모델 선정 7.Resume 파싱, 임베딩, 질문 생성 파이프라인 구축 8.온프레미스 회의록 실시간 변환 기능 테스트 진행 9.파트별 초안 기반 최종 구현 설계서 구축 총 - AI 모델 검증, 데이터 구축, UI 구현이 병행 진행되며 서비스 구현을 위한 기술 기반이 구축되고 있는 단계 | 1.Exaone3.5 LLM 모델 최종 선정 및 프롬프트 성능 비교 검증 완료 2.TTS 모델 Supertonic 2 최종 선정 및 구현 완료 3.영상 분석 모델 MediaPipe 최종 확정 4.이력서 파싱 → 임베딩 → 질문 생성 파이프라인 구축 완료 5.데이터 수집 과정 및 품질 검증 기준 문서화 완료 6.관리자 화면 정의서 최종 완료 및 모의면접 UI 약 90% 구현 7.API 구조 개선 및 LLM 로직 최적화로 처리 시간 단축 8.온프레미스 회의록 실시간 및 녹음본 변환 테스트 완료 총 - 핵심 AI 모델 및 서비스 기능 PoC 검증이 완료되었으며실제 서비스 구현 가능 수준의 기술 구조 확보 | 1.파트별 문서 관리 및 산출물 정리 체계 부족 2.Git 협업 과정에서 충돌 및 버전 관리 문제 발생 3.질문 생성 처리 시간 성능 개선 필요 4.웹 환경 통합 구현 테스트 진행 속도 부족 5.파트 간 일정 조율 및 커뮤니케이션 부족 6.일부 라이브러리 종속성 및 개발 환경 안정화 필요 총 - 성능 최적화보다는 협업 프로세스, 기술 구현, 개발 환경 안정화가 주요 개선 과제임 | 1.통합 테스트 준비 및 전체 시스템 연동 검증 2.파트별 설계 문서 최종 확정 및 통합 설계 정합성 검증 3.화면 설계 세부 콘텐츠 및 UI 완성도 보완 4.API 및 DB 연동 구조 점검 및 문서화 5.AI 모델 통합 동작 검증 및 성능 개선 6.VectorDB 및 RAG 구조 구축 완료 7.코드 주석 및 개발 규칙 정합성 점검 총 - 프로젝트는 설계 및 기술 검증 단계에서 벗어나 통합 구현 및 서비스 안정화 단계 집중 예정
4주차 | 2/11~2/13 | 함유라 | 1.화면정의서 브랜드 소개 문구 작성 2.통합테스트 초안 작성 3.데이터 파트 최종 문서 검토 | 1.화면정의서 최종본 수정 2.통합테스트 양식 완성 3.데이터파트 진행보고서 초안 | 1.파트별 설계 최종 문서 부재 및 검토 미흡 2.구현 코드 정합성 검사 미흡 3.파트별 웹 연동 시스템 구현 지연 4.구현 시스템 서비스 불안정 | 1.통합테스트 실행 준비 2.시스템 전체 구현 후 정합성 및 요구사항 반영 검토 3.파트별 설계 문서 검토 및 진행보고서 초안 작성
|  | 엄재민 | 1. 테스트 시나리오 작성 2. tts 에러 수정 3. stt 에러 수정 | 1.테스트 시나리오 작성완료 2. 면접진행중 stt 에러 수정 3. tts테스트 확인 | 1. 통합 테스트 2. 3. | 1.통합 테스트 2. 에러 수정 3.
|  | 김린 | 1.시나리오 대로 질문생성완료 2.답변평가리포트 생성부분 코드수정함 3.면접시나리오 수정 | 1.총 15개질문(기본,직무지식,경혐)새성완료함,시나리오 대로 잘 흘러감 2.답변평가llm을 gpu로 옮김,입력토큰수도 늘림 3.전공과 이전경력이 지원직무와 일치하지 않은 지원자에 대한 시나리오 추가함 | 1.이력서기반으로만 질문을 생성하는건 부족하다고 판단하여 총 4개직무로 예상질문 수 늘림(원래는,이력서+회사별data,모집공고,사내 직무,부서별 data가 있는게 best) 2.평가지표부분(육각형?)이 답변결과에 맞게 바뀌지않아서,개선할계획임 3.바뀐시나리오에 따라서 이력서도 새로 만듦 | 1.조원들과 상의후 예상질문수 조절 예정 2.비전,STT,TTS까지 다 동작되는 최종버전테스트중임(개인브렌치에서 완료된후 main보낼예정) 3.프론트엔드:뒤로가기 기능추가필요함
|  | 이승재 | 1. 회의록 네트워크 끊김 현상 해결 2. 사용자 전용 화면 초안 구현 3. 관리자 전용 화면 초안 구현 4. 사용자 전용 화면 기능 설계서 작성 | 1.네트워크 끊김 현상 해결 하지만 테스트 미진행 2.사용자 전용 화면 초안 구현 완성 3.관리자 전용 화면 면접현황 하위 메뉴까지 완성 4.사용자 전용 화면 기능 설계서 초안 작성 완료 | 1. 회의록 테스트 진행 예정 2.사용자 전용 화면 테스트 진행 후 유효성 검사 추가 3.관리자 전용 화면 초안 구현 완성 4.사용자 전용 화면 기능 설계서 기능 추가 | 1. 회의록 테스트 진행 후 관리 매뉴얼 작성 2.사용자 전용 하면 유효성 검사 추가 후 설계서 수정 3.관리자 전용 화면 구현 완료 4. DB 및 API관련 word문서 작성
|  | 조윤재 | 1. 웹사이트 llm, stt, tts, 영상분석 모델 작동 확인 2. cv 모델 검증서 보고서 작성 3. | 1. docker log에서 실시간 분석, 인식 확인 기능 구현화 완료 2. 영상분석 모델 검증 보고서 작성완료 3. | 1. 브랜치 병합과정에 충돌 발생, 면접결과 일부 기능 충돌 2. 3. | 1. 실제 면접처럼 테스트 후 모델 개선 방향 확인 2. 면접결과 점수 측정 개선 3.
|  | 팀 | 1.통합 테스트 초안 작성 및 테스트 시나리오 수립 완료 2.질문 생성 로직 및 면접 시나리오 개선 진행 3.STT / TTS 에러 수정 및 GPU 이전을 통한 LLM 처리 개선 4.사용자·관리자 화면 초안 구현 대부분 완료 5.Docker 로그 기반 실시간 분석 확인 기능 구현 6.Resume 기반 질문 생성 + 직무 확장 시나리오 설계 진행 7.답변 평가 리포트 코드 수정 및 구조 개선 8.네트워크 끊김 현상 해결 (회의록 기능) 9.데이터 파트 문서 검토 및 진행 보고서 최종 작성 총 → 기능 단위 구현 왼료 직전 단계 | 1.통합 테스트 양식 및 시나리오 작성 완료 2.질문 생성 15문항 체계 구축 (기본/직무지식/경험 포함) 3.답변 평가 LLM GPU 이전 및 입력 토큰 확장으로 인한 속도 개선 4.STT/TTS 에러 수정 및 정상 동작 확인 5.사용자 화면 초안 UI 구현 완료 6.관리자 화면 면접현황 하위 메뉴까지 구현 7.영상 분석 모델 검증 보고서 작성 완료 8.Docker 기반 실시간 분석 로그 확인 기능 구현 9.데이터 파트 진행보고서 작성 10.직무 불일치 지원자 시나리오 추가 설계 총 → AI 모델 동작 + UI 구현 + 테스트 기반 구조가 모두 연결되기 시작함 | 1.파트별 최종 설계 문서 부재 및 검토 미흡 2.Git 브랜치 병합 충돌 문제 지속 발생 3.질문 생성 처리 속도 추가 개선 필요 4.평가지표(육각형 그래프) 결과 연동 오류 존재 5.웹 통합 테스트 진행 속도 부족 6.코드 정합성 및 요구사항 반영 검토 미흡 7.일부 기능 main 브랜치 반영 전 상태 8.서비스 안정성 테스트 미흡 9.파트 간 일정 조율 및 커뮤니케이션 보완 필요 총 → 기능 구현은 상당 부분 완료되었으나 통합 안정화 및 협업 프로세스 개선이 핵심 과제로 판단됨 | 1. 통합 테스트 본격 실행 및 전체 시스템 연동 검증 2. 파트별 설계 문서 최종 확정 및 정합성 검토 3. Vision / STT / TTS / LLM 통합 최종 버전 테스트 4. 질문 수 및 시나리오 구조 팀 합의 후 확정 5. 평가지표 시각화 로직 수정 및 점수 연동 개선 6. 사용자 화면 유효성 검사 추가 7. 관리자 화면 구현 완료 및 DB/API 문서화 8. 코드 정리 및 개발 규칙 정합성 점검 9. 브랜치 정리 후 main 안정 버전 확정 총 → PoC 검증 단계를 넘어 통합 구현 + 안정화 + 문서 정합성 확보 단계로 전환
5주차 | 2/18~2/24 | 함유라 | 1.시스템 전체 구현 후 정합성 및 요구사항 반영 검토 2.파트별 설계 문서 검토 및 진행보고서 초안 작성 3.전체 구현 일정 관리 4.TTS 음성 및 구조 변경 후 최적화 | 1.시스템아키텍처 진행보고서 초안 설정 2.데이터 정의서 및 ERD 최종 수정 완료 3.TTS 기능 구현 완료 | 1.DB연동 누락 및 API 호출 누락으로 인한 통합 구현 불안정 2.데이터 진행보고서 최종 검토 필요 3.AI 모델 성능 개선 및 백엔드 세부 조정 필요 4.통합 구현 일정 지연 5.구연 지연으로 인한 관련 보고 문서 및 유관 부서 작업 지연 영향 | 1.통합 테스트 본격 진행 2.파트별 진행보고서 진행을 위한 파트별 진행 현황 취합 및 보고서 정리 3.프로젝트 최종 마무리 방향 결정 4.최종 보고 준비
|  | 엄재민 | 1.db기능개선 2. git이력관리 3. 단위테스트 | 1.저장시 시간 오차수정, log시간 오차 수정 2. git commit이력관리 3. 단위테스트 진행 | 1. 충돌이력 관리 수정 2. 3. | 1. 통합 테스트 2. 에러 수정 3.
|  | 김린 | 1.질문생성하는 부분 수정함 2.답변평가 루브릭 수정 | 1.질문(1,2,3,5,7,9,16)는 템플릿(이력서 파싱후 구조화된 데이터에서 키워그 가져옴), 그외는 AI생성 2.답변별로 상세 평가할수있게 루브릭 수정 | 1.template으로 고정해놓으니 문제생성에 시간단축됨 2.15개 stage 전부에 단계별 rubric 필드 추가 | 1.평가리포트 페이지에 평가결과가 빨리나오도록 수정 2.질문생성할때 stream으로 할지 논의후 적용예정 3.질문생성할때 좀더 문맥,어법에 맞게 생성되도록 다양한 이력서로 테스트
|  | 이승재 | 1.회의록 최종 테스트 진행 2.UI/UX 구현 3.면접 관리자UI/UX 구현 4. 사용자화면 설계서 수정 | 1. 회의록 테스트 성공 2.사용자 및 관리자 화면 구현 완료 3. | 1.사용자 화면 테스트 문구 수정 2. 3. | 1. 사용자 화면 테스트 문구 수정 2.API정의서 작성 3.DB연동서 작성 4.DB 회사ID interview테이블 company_id Null값 처리
|  | 조윤재 | 1. 실제 면접처럼 테스트 후 모델 개선 방향 확인 2. 모델 설계서 작성 3. | 1. 오디오 크기와 속도에 따른 감정 자신감 측정 기능 추가 2. 각 질문 별 점수 계산 방식 개선 및 DB 데이터 연동 구현 3. 미디어 서버에 음성 데이터 전송 실패, 영상분석 실패 문제 해결 4. 실시간 불필요한 스트리밍 로그 출력 제거로 성능 개선 | 1. 브랜치 병합과정 시 일부 기능 누락 확인 2. 3. | 1. 추가 개선 방향 확인 2. 진행보고서 작성 3.
|  | 팀 | 1.핵심 기능 구현은 대부분 완료되었으며 시스템 형태는 완성 단계에 도달함 2.DB 연동 및 일부 API 호출 누락으로 인해 통합 환경에서 기능 정합성이 완전하지 않은 상태임 3.브랜치 병합 과정에서 일부 기능 누락 사례가 발생하여 형상관리 체계 보완이 필요한 상황임 4.통합 구현 일정 일부 지연으로 최종 보고 준비 일정에 영향이 발생함 5.AI 모델은 기본 동작은 가능하나 성능 고도화 및 세부 튜닝이 추가로 필요한 단계임 6.질문 생성 및 평가 루브릭 구조 개선은 완료되었으나 문맥 자연성 및 안정성 검증이 추가로 요구됨 7.사용자 및 관리자 UI/UX 구현은 완료되었으며 세부 보완 단계 진행 중임 8.전체 시스템은 개발 단계에서 통합 안정화 단계로 전환 중임 총-핵심 기능은 구현 완료 상태이며 현재는 통합 정합성 확보 및 안정화 단계에 위치함 | 1.시스템 아키텍처 진행보고서 초안 작성 완료 2.데이터 정의서 및 ERD 최종 수정 완료 3.TTS 기능 구현 및 음성 구조 최적화 완료 4.질문 생성 로직 개선(템플릿+AI 혼합 구조 적용) 5.15개 Stage 전 구간 세부 Rubric 필드 추가 6.질문 생성 속도 단축 및 평가 리포트 출력 속도 개선 7.오디오 기반 자신감 측정 기능 추가 8.질문별 점수 계산 로직 개선 및 DB 연동 구현 9.미디어 서버 음성 전송 및 영상 분석 오류 해결 10.사용자 및 관리자 화면 구현 완료 11.API 정의서 및 DB 연동서 작성 완료 12.Git commit 이력 관리 체계 정비 및 단위 테스트 진행 총-기능 구현,문서 정비,성능 개선 측면에서 주요 개발 목표는 대부분 달성함 | 1.통합 테스트 전면 수행을 통한 기능 정합성 검증 필요 2.브랜치 병합 시 기능 누락 방지 관리 체계 강화 필요 3.통합 일정 관리 체계 보완 및 일정 리스크 관리 필요 4.AI 모델 성능 추가 개선 및 평가 정확도 향상 필요 5.질문 생성 시 문맥 및 어법 자연성 고도화 필요 6.최종 진행보고서 정합성 및 문서 완성도 보완 필요 총-개별 기능은 완성 단계이나 통합 안정성,형상관리,AI 성능 고도화가 주요 개선 과제임 | 1.통합 테스트 본격 진행 및 전체 시스템 안정화 2.DB/API 연동 누락 전수 점검 및 정합성 최종 검증 3.브랜치 전략 및 병합 프로세스 재정비 4.AI 모델 추가 개선 방향 도출 및 적용 5.End-to-End 시나리오 기반 최종 검증 수행 6.진행보고서 완성 및 프로젝트 마무리 방향 확정 7.최종 구현 완료 버전 확정 및 보고 준비 총-통합 안정화 및 최종 검증 완료를 통해 실사용 가능한 최종 구현 단계 도달을 목표로 함
6주차 | 2/25~2/27 | 함유라 | 1.통합 테스트 진행 2.파트별 진행보고서 진행 방향 설정 3.프로젝트 종료 및 보고 준비 | 1.최종 테이스 케이스 완료 2.진행보고서 템플릿 완료 3.발표자료 템플릿 및 최종 산출물 정리 | 1.STT 성능 개선 필요 부분 발생 2.테스트 중 지속적인 오류 발생 3.시스템 정합성 부적격 및 요구사항 미반영 발견 | 1.최종 성능 개선 및 요구사항 반영 2.진행보고서 취합 3.최종 보고 자료 및 발표 준비
|  | 엄재민 | 1.STT성능 개선 2.통합테스트 진행 3.문서작업 | 1.STT 전사속도 개선 2.통합테스트 진행 3.시스템 아키텍쳐 디자인 설계서 완성 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3.
|  | 김린 | 1.통합테스트 진행하면서 수정 및 검토 2.전체로그타임라인으로 정리함 | 1.질문생성시 메타발화 추가되는 오류,실시간 평가되는 부분 수정 2.로그분석하면서 로딩 및 질문이 생성에 시간이 많이 걸리는 부분 확인함 | 1.질문생성할때 레이블,메타발화,특수기호 추가되는 부분삭제 2.답변평가를 실시간이 아니라 면접이 다 끝날때 한번에 평가하도록 함,시간단축됨 3.[수정한부분 정리] TTS 중복 폭주 (Redis Lock으로 해결) 리포트 생성 지연 (병렬화 및 확장 구조 확보) RAG 검색 에러 (위치 인자 호환성 해결) 리포트 요약 실패 (GPU 라우팅 교정) DB 트랜잭션 경고 (세션 관리 최적화) | 1.추후에 시간이 되면 다양한 agentic(다양한 면접관)활용위해 langgraph사용염두함 2.시간 및 코드최적화함,해당 내용 보고서 정리 예정
|  | 이승재 | 1. 단위 테스트 진행 2. 면접 진행 중 타이머 종료 다음질문 수정 3. 최종 진행보고서 작성 4. 발표자료 생성 5. API정의서 작성 6. DB연동서 작성 | 1. 단위 테스트 성공 2. 진행 보고서 작성 완료 3. API정의서 작성 완료 4. DB연동서 작성 완료 | 1. 발표자료 완성 2. 3. | 1. 발표 섹션별 멘트 작성 2. 3.
|  | 조윤재 | 1. 진행보고서 작성 2. TTS 성능 개선 3. 단위테스트 진행 | 1. 진행보고서 작성 2. TTS 쓰레기 데이터 삭제 기능 추가 이력서 분석, 질문 생성 시 TTS 생성 구현 3. 단위테스트 진행 완료 | 1. 진행보고서의 토대로 발표 자료 미완성 2. 3. | 1. 추가 개선 방향 확인 2. 발표자료 작성 및 발표 준비 3.
|  | 팀 | 1.통합 테스트 진행 2.STT 성능 개선 작업 3.단위 테스트 및 시스템 검증 수행 4.진행보고서 및 API·DB 문서 작성 5.발표 자료 및 최종 산출물 정리 총-통합 테스트와 성능 개선을 중심으로 시스템 검증 및 프로젝트 마무리 작업 수행 | 1.STT 전사 속도 개선 2.질문 생성 오류 수정 및 평가 로직 개선 3.TTS 중복 처리 해결 4.RAG 검색 오류 수정 5.리포트 생성 성능 개선 6.단위 테스트 및 통합 테스트 완료 7.시스템 아키텍처 및 문서 작성 완료 총-시스템 안정성 및 성능 개선과 함께 주요 기능 구현과 문서화 완료 | 1.STT 처리 성능 추가 개선 필요 2. 통합 테스트 과정에서 지속적인 오류 발, 3.일부 시스템 정합성 문제 및 요구사항 미반영 확인 총-스트 과정에서 성능 병목과 시스템 정합성 문제 등 개선 필요 사항 확인 | 1.최종 성능 개선 및 요구사항 반영 2.진행보고서 및 최종 산출물 취합 3.발표 자료 및 발표 준비 4.향후 LangGraph 기반 agentic 면접 구조 확장 검토 총-성능 개선과 요구사항 반영을 마무리하고 향후 AI 면접 기능 확장을 위한 개선 방향 수립