## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | WBS_상세업무정리 | 프로젝트 진행 초기 WBS 일정 및 세부 TASK 수립 |  | 2026-01-21 | 0.0.1
2 | WBS_상세업무정리 | 시스템 및 스텍 기반 세부 Task Description 추가 및 일정 조율 완료 |  | 2026-01-22 | 1.0.0
3 | WBS_상세업무정리 | 구현 산출물 추가,PoC 검증 부분 수정 |  | 2026-01-24 | 1.0.1
4 | WBS_상세업무정리 | 최종 일정 정리 |  | 2026-03-05 | 1.0.2
5 | WBS_상세업무정리 | Big20 예시 WBS(1~3월) 전면 폐기, 현재 프로젝트(2026-09-18~) 13단계 하네스 실제 진행 현황 기준 재작성 |  | 2026-09-23 | 2.0.0

## 사용 가이드
파일명 | A4_Project_WBS_업무관리
목적 | 프로젝트 전 기간 동안 업무 계획 수립,진행 현황 관리 ,산출물 추적,역할 책임 명확화를 일관되게 관리하고 통합하기 위함
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
WBS_상세업무정리 | 프로젝트를 구성하는 모든 업무를 계층 구조(WBS Level) 로 세분화하고,각 업무의 내용·기간·작업량·담당·산출물을 한눈에 관리하기 위한 핵심 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
WBS_상세업무정리 | WBS Level : 작업의 계층 구조를 나타내는 번호 체계로, 상위 작업과 하위 작업의 포함 관계를 표현 예} 1, 1.1, 2, 2.1.3 등 작업명 : 해당 WBS 항목에서 수행하는 작업을 대표하는 명칭 Task Description : 작업명만으로는 파악하기 어려운 구체적인 수행 내용을 서술하며,작업 범위, 수행 방식, 주요 결과를 포함 비고 : 작업 수행 시 참고해야 할 특이사항, 제약 조건, 의존 관계, 추가 설명을 기록한다. 담당 : 해당 작업의 주 책임자 또는 수행자를 기재하며,복수 인원일 경우 주 담당자를 앞 순서에 우선 표기 구현 산출물 : 개발·구현되어 실행 가능하거나 기능 검증이 가능한 시스템, 모델, 모듈, 서비스 단위의 결과물을 의미 문서 산출물 : 해당 작업 완료 시 생성되는 문서, 파일, 시스템 구성 요소 등 결과물을 명확히 정의 시작 예정일 : 계획 단계에서 설정한 작업 시작 목표 날짜를 의미 완료 예정일 : 계획 단계에서 설정한 작업 종료 목표 날짜를 의미 예상 소요일 : 시작 예정일부터 완료 예정일까지의 계획상 소요 기간으로, 일 단위 산정 실제 시작일 : 작업이 실제로 착수된 날짜를 기록 실제 완료일 : 작업이 실제로 종료된 날짜를 기록 실제 소요일 : 실제 시작일부터 실제 완료일까지 소요된 실제 작업 기간을 의미 총 작업량(MD) : 해당 작업 수행에 투입되는 전체 공수로, 참여 인원 수와 기간을 고려한 총 Man-Day를 의미 계획 작업량(MD) : 계획 단계에서 산정한 목표 공수로, 진행 후 실제 작업량과 비교 분석에 활용

## WBS_상세업무정리
WBS Level | 작업명 | Task Description | 비고 | 담당 | 구현 산출물 | 문서 산출물 | 시작 예정일 | 완료 예정일 | 예상 소요일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 소요일 | 총 작업량(MD) | 계획 작업량(MD)
1 | 1단계: 트렌드 분석 | AI 모의면접 시장/경쟁/규제 동향 조사 | 완료 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) |  | 01-trend-analysis.md | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31
2 | 2단계: 기획서 작성 | 목표/범위/기능목록/성공지표/제약/리스크 정의 | 완료 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) |  | 02-planning.md | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31
3 | 3단계: 시스템 설계 | 아키텍처/데이터모델/API명세/기술스택 설계 (v2,v3 재작업 포함) | 완료(재작업 2회) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) |  | 03-system-design.md | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 1900-01-01 | 1899-12-31
4 | 4단계: UX 설계 | UX 플로우/화면명세/디자인시스템/접근성 기준 | 완료 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) |  | 04-ux-design.md | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31
5 | 5단계: 작업단위(Unit) 구현 | unit-1~unit-37 개별 기능 구현 (하위 항목 참조) | 진행 37개 유닛 중 다수 PASS, 일부 CONDITIONAL/부분구현 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | backend/app, frontend/app 전체 |  | 2026-09-18 |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6
5.1 | Feature A: 인증/사용자관리 | unit-1 — 회원가입/로그인/권한 | 완료(06 PASS) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | app/api/v1 auth 관련 | unit-1-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19
5.2 | Feature B: 면접 세션 관리 | unit-2,3,19 — 세션 생성/중단재접속/내 면접목록 | CONDITIONAL PASS(unit-19, DEF-001 재작업 완료) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | interviews 세션 관련 | unit-2,3,19-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
5.3 | Feature C: 대화형 인터뷰 엔진 | unit-4,5,6,7 — 텍스트채팅/STT/TTS/LLM꼬리질문+RAG | CONDITIONAL PASS(unit-7, v2재작업 10/11 Fixed) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | stt/tts/llm 서비스 | unit-4~7-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
5.4 | Feature D: 라이브 코딩/화면통합 | unit-9,20 — 코드에디터+제출API, 면접장 화면 배선 | 05 배선 완료, 06 정식 테스트 대기(unit-20) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | CodeEditorPanel 등 | unit-9,20-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
5.5 | Feature E: 리포트/스코어링 | unit-10,11,37 — STAR 리포트, 루브릭 스코어링 | unit-10/11 FAIL→unit-37 규칙F 재작업 PASS(2026-09-23) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | evaluator.py, RubricEvidenceSection | unit-10,11,37-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-23
5.6 | Feature F: 채용담당자 기능 | unit-12,13 — 대시보드, 질문지/루브릭 커스터마이징 | 완료(06 PASS, 결함0) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | app/recruiter | unit-12,13-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19
5.7 | Feature G: 규제 컴플라이언스 | unit-14,15,21 — 동의/삭제요청, 고지/보관정책, 자동파기배치 | unit-21(자동파기배치) 배정만 되고 미착수 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | consents, mypage 삭제요청 | unit-14,15-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19
5.8 | Feature H: 부가 UX | unit-16,17,18 — 웹캠프리뷰, 화이트보드캔버스, 운영모니터링 | 완료(06 PASS) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | WebcamPreview, WhiteboardCanvas, admin/ops | unit-16,17,18-note.md |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19
5.9 | 확장 항목(unit-23~37) | ③전환가능성 매트릭스 후속: AI안전장치/prosody/암호화/샌드박스/K8s매니페스트/DeepFace/유료API어댑터/GDPR/화이트보드비전/STT스트리밍 등 | 대부분 부분구현 또는 검증전용, 다수가 기본 비활성(feature flag) | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | 각 unit-note.md 참조 | unit-23~37-note.md |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-23
5.10 | 공통 테스트 인프라 | unit-22 — Playwright+pytest 공통 인프라 | CONDITIONAL PASS→재작업 완료 | 정찬성(사용자) + AI 개발 하네스(13단계) | tests/ | unit-22-note.md, test-infra.md |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20
6 | 6단계: 단위 테스트 | 각 unit별 단위테스트 및 완전한 테스트 결과서 작성 | 유닛별로 진행(상세는 5단계 하위 참조) | AI 개발 하네스(06단계) |  | unit-N-test.md 전체 | 2026-09-18 |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6
7 | 7단계: 업무단위(Feature) 통합 테스트 | feature 내부 통합/회귀 테스트 | 미착수 — traceability.md상 전 feature 07 착수 전 상태 | -
8 | 8단계: 전체 시스템 테스트 | E2E/크로스모듈/성능 스모크 테스트 | 미착수 | -
9 | 9단계: 보안 검증 | OWASP Top10, 인증/인가, 민감정보 노출 점검 | 미착수 — REQ-022 펜테스트 등 다수 항목이 09단계로 이월됨 | -
10 | 10단계: 배포 검증 | 스테이징 배포/롤백 절차 검증 | 미착수 | -
11 | 11단계: 문서화/인수인계 | Runbook, 사용자/관리자 매뉴얼, API 문서 | 미착수(11-ops-handoff-runbook.md 등 미작성) | -
12 | 12단계: 프로덕션 배포 | 실제 배포 실행 | 미착수 — 사용자 명시적 승인 필요(규칙 E) | -
13 | 13단계: 배포 후 검증 | 스모크테스트/모니터링/롤백판단 | 미착수 | -