## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | 파일관리 | 프로젝트 진행 초기 관리 파일 리스트업_13번 |  | 2026-01-02 | 0.0.1
2 | 파일관리 | 킥오프 진행 후 최소 필요 문서 리스트업_14-32번 |  | 2026-01-20 | 1.0.0
3 | 파일관리 | WBS 기반 산출물 추가_31-35번 |  | 2026-01-22 | 1.0.1
4 | 파일관리 | 문서세분화로 수정_36-37번 |  | 2026-01-26 | 1.0.2
5 | 파일관리 | 파일명 Final → A4로 수정 |  | 2026-01-27 | 1.0.3
6 | 파일관리 | 38번 프로젝트 헌장 추가 |  | 2026-01-28 | 1.0.4
7 | 파일관리 | Big20 예시 데이터 전면 폐기, docs/harness 실제 문서 92건 + 핵심문서 2건 + 본 배치 산출물 11건 총 105행으로 재작성 (git 커밋일자 기준) |  | 2026-09-23 | 2.0.0
8 | 파일관리 | 개발작업내용/ 폴더 신규(54개 파일) 전체 등록, 13개 계획서 산출물 최종버전 2.0.0→2.0.1 갱신 |  | 2026-09-25 | 2.0.1

## 사용 가이드
파일명 | A4_Project_파일_관리_대장
목적 | 프로젝트 전반에서 생성되는 문서를 체계적으로 관리하여, 버전 혼선과 관리 누락을 방지하고 일관된 문서 관리 체계를 수립하는 것을 목적으로 함
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
파일관리 | 프로젝트 수행 과정에서 생성되는 모든 파일을 체계적으로 관리하기 위해 파일명, 버전, 담당자, 일정 정보를 정리한 관리 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
파일관리 | No.:파일 관리 순번을 나타내는 고유 번호 파일명:관리 대상 파일의 공식 파일명 description:파일의 용도 및 주요 내용을 간략히 설명 관리자:해당 파일의 생성 및 관리를 담당하는 담당자 확장자:파일의 형식 확장자 (예: xlsx, pdf, docx) 초기버전:파일 생성 시 최초 버전 정보 최종버전:현재 기준 최신 버전 정보 생성일자:파일이 최초 생성된 날짜 마감일자:파일 작성 또는 관리가 완료되어야 하는 기한

## 파일관리
No. | 파일명 | description | 관리자 | 확장자 | 초기버전 | 최종버전 | 생성일자 | 마감일자 | 비고
1 | ORCHESTRATOR.md | 13단계 개발 하네스 전역 규칙(A~K) 및 파이프라인 정의 |  | md |  |  | 2026-09-18
2 | CLAUDE.md | 프로젝트 지침 — 하네스 필독 규칙, K-6 헬스체크 의무화 |  | md |  |  | 2026-09-18
3 | CLAUDE.md | 하네스 문서 | AI 개발 하네스 | md
4 | ORCHESTRATOR.md | 하네스 문서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-18
5 | docs/harness/01-trend-analysis.md | 하네스 01-trend-analysis.md — 파이프라인 단계 산출물 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-18
6 | docs/harness/02-planning.md | 하네스 02-planning.md — 파이프라인 단계 산출물 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
7 | docs/harness/03-system-design.md | 하네스 03-system-design.md — 파이프라인 단계 산출물 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
8 | docs/harness/04-ux-design.md | 하네스 04-ux-design.md — 파이프라인 단계 산출물 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
9 | docs/harness/decisions.md | 전체 의사결정 로그(DEC-001~060) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-18
10 | docs/harness/test-infra.md | 공통 테스트 인프라(Playwright+pytest) 설명서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
11 | docs/harness/traceability.md | 요구사항 추적성 매트릭스(REQ-001~039) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
12 | docs/harness/units/bugfix-20260922-dev-indicator-test.md | 장애대응 버그픽스 테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
13 | docs/harness/units/bugfix-20260922-event-loop-hang-test.md | 장애대응 버그픽스 테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
14 | docs/harness/units/bugfix-20260922-ws-fallback-test.md | 장애대응 버그픽스 테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
15 | docs/harness/units/unit-1-note.md | unit-1 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
16 | docs/harness/units/unit-1-test.md | unit-1 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
17 | docs/harness/units/unit-10-note.md | unit-10 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
18 | docs/harness/units/unit-10-test.md | unit-10 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
19 | docs/harness/units/unit-11-note.md | unit-11 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
20 | docs/harness/units/unit-11-test.md | unit-11 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
21 | docs/harness/units/unit-12-note.md | unit-12 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
22 | docs/harness/units/unit-12-test.md | unit-12 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
23 | docs/harness/units/unit-13-note.md | unit-13 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
24 | docs/harness/units/unit-13-test.md | unit-13 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
25 | docs/harness/units/unit-14-note.md | unit-14 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
26 | docs/harness/units/unit-14-test.md | unit-14 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
27 | docs/harness/units/unit-15-note.md | unit-15 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
28 | docs/harness/units/unit-15-test.md | unit-15 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
29 | docs/harness/units/unit-16-note.md | unit-16 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
30 | docs/harness/units/unit-16-test.md | unit-16 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
31 | docs/harness/units/unit-17-note.md | unit-17 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
32 | docs/harness/units/unit-17-test.md | unit-17 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
33 | docs/harness/units/unit-18-note.md | unit-18 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
34 | docs/harness/units/unit-18-test.md | unit-18 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
35 | docs/harness/units/unit-19-note.md | unit-19 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
36 | docs/harness/units/unit-19-test.md | unit-19 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
37 | docs/harness/units/unit-2-note.md | unit-2 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
38 | docs/harness/units/unit-2-test.md | unit-2 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
39 | docs/harness/units/unit-20-note.md | unit-20 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
40 | docs/harness/units/unit-22-note.md | unit-22 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
41 | docs/harness/units/unit-22-test.md | unit-22 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
42 | docs/harness/units/unit-23-note.md | unit-23 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
43 | docs/harness/units/unit-23-test.md | unit-23 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
44 | docs/harness/units/unit-24-note.md | unit-24 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
45 | docs/harness/units/unit-24-test.md | unit-24 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
46 | docs/harness/units/unit-25-note.md | unit-25 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
47 | docs/harness/units/unit-25-test.md | unit-25 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
48 | docs/harness/units/unit-26-note.md | unit-26 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
49 | docs/harness/units/unit-26-test.md | unit-26 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
50 | docs/harness/units/unit-27-note.md | unit-27 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
51 | docs/harness/units/unit-27-test.md | unit-27 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
52 | docs/harness/units/unit-28-note.md | unit-28 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
53 | docs/harness/units/unit-28-test.md | unit-28 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
54 | docs/harness/units/unit-29-note.md | unit-29 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
55 | docs/harness/units/unit-29-test.md | unit-29 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
56 | docs/harness/units/unit-3-note.md | unit-3 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
57 | docs/harness/units/unit-3-test.md | unit-3 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
58 | docs/harness/units/unit-30-note.md | unit-30 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
59 | docs/harness/units/unit-30-test.md | unit-30 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
60 | docs/harness/units/unit-31-note.md | unit-31 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
61 | docs/harness/units/unit-31-test.md | unit-31 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
62 | docs/harness/units/unit-32-note.md | unit-32 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
63 | docs/harness/units/unit-32-test.md | unit-32 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
64 | docs/harness/units/unit-33-note.md | unit-33 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
65 | docs/harness/units/unit-33-test.md | unit-33 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
66 | docs/harness/units/unit-34-note.md | unit-34 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
67 | docs/harness/units/unit-34-test.md | unit-34 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
68 | docs/harness/units/unit-35-note.md | unit-35 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
69 | docs/harness/units/unit-35-test.md | unit-35 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
70 | docs/harness/units/unit-36-note.md | unit-36 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
71 | docs/harness/units/unit-36-test.md | unit-36 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
72 | docs/harness/units/unit-37-note.md | unit-37 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
73 | docs/harness/units/unit-37-test.md | unit-37 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
74 | docs/harness/units/unit-4-note.md | unit-4 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
75 | docs/harness/units/unit-4-test.md | unit-4 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
76 | docs/harness/units/unit-5-note.md | unit-5 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
77 | docs/harness/units/unit-5-test.md | unit-5 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
78 | docs/harness/units/unit-6-note.md | unit-6 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
79 | docs/harness/units/unit-6-test.md | unit-6 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
80 | docs/harness/units/unit-7-note.md | unit-7 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
81 | docs/harness/units/unit-7-test.md | unit-7 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
82 | docs/harness/units/unit-9-note.md | unit-9 구현 노트 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
83 | docs/harness/units/unit-9-test.md | unit-9 단위테스트 결과서 | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
84 | docs/harness/verify-log_01-trend-analysis.md | 01-trend-analysis 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
85 | docs/harness/verify-log_02-planning.md | 02-planning 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
86 | docs/harness/verify-log_03-system-design.md | 03-system-design 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
87 | docs/harness/verify-log_04-ux-design.md | 04-ux-design 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
88 | docs/harness/verify-log_unit-10-test.md | unit-10-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
89 | docs/harness/verify-log_unit-11-test.md | unit-11-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
90 | docs/harness/verify-log_unit-19-test.md | unit-19-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
91 | docs/harness/verify-log_unit-22-test.md | unit-22-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
92 | docs/harness/verify-log_unit-29-test.md | unit-29-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
93 | docs/harness/verify-log_unit-37-test.md | unit-37-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
94 | docs/harness/verify-log_unit-7-test.md | unit-7-test 검증 로그(규칙B, 2회 이상 검증) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
95 | A4_Project_Code_Dictionary_1.0.0.xlsx | 코드사전(폴더/파일/함수/클래스) — AST 자동 스캔 기반 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
96 | A4_Project_Screen_Specification_화면정의서_1.0.4.pptx | 화면정의서 — 실제 라우트 14개 기준 | 정찬성 | pptx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
97 | A4_Project_Test_버전_관리_대장.xlsx | 테스트 버전 관리 대장 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
98 | A4_Project_WBS_업무관리_1.0.1.xlsx | WBS 업무관리 — 13단계 하네스 진행현황 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
99 | A4_Project_시나리오_기획서_1.0.1.xlsx | 사용자 시나리오 기획서 — 실제 화면 21단계 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
100 | A4_Project_주간보고1.0.0.xlsx | 주간보고 — 4개 스프린트 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
101 | A4_Project_테스트_계획서.docx | 통합 테스트 계획서 | 정찬성 | docx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
102 | A4_Project_테스트케이스_1.0.3.xlsm | 테스트케이스 — unit 06단계 결과 기반 | 정찬성 | xlsm | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
103 | A4_Project_파일_관리_대장_1.0.4.xlsx | 파일 관리 대장(본 파일) | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
104 | Final_Project_회의록_1.0.0.xlsx | 회의록 — decisions.md 기반 phase 전환 기록 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
105 | transcrips_정확도.xlsx | STT 정확도 실측 — faster-whisper 148건 | 정찬성 | xlsx | 1.0.x(Big20 예시) | 2.0.1 | 2026-09-23 |  | 전면 교체(Big20→현재 프로젝트) / 2026-09-25 현재 개발상태 기준 추가 갱신(부분 append)
108 | 개발작업내용/01단계트렌드분석_20260919_0734.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
109 | 개발작업내용/02단계기획서_20260920_2156.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
110 | 개발작업내용/03단계시스템설계_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
111 | 개발작업내용/04단계UX디자인_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
112 | 개발작업내용/404캐시진단_20260924_0912.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
113 | 개발작업내용/Celery워커복구_20260924_1025.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
114 | 개발작업내용/DeepFace배선_20260924_1705.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
115 | 개발작업내용/GDPR재검토_20260924_1920.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
116 | 개발작업내용/K8s로컬검증_20260925_0807.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-25
117 | 개발작업내용/REQ007정리_20260924_2135.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
118 | 개발작업내용/STT배선완료_20260923_1620.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
119 | 개발작업내용/STT스트리밍검증_20260924_1315.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
120 | 개발작업내용/STT스트리밍최종검증_20260925_0910.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-25
121 | 개발작업내용/unit10STAR리포트생성_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
122 | 개발작업내용/unit11루브릭스코어링_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
123 | 개발작업내용/unit12채용담당자대시보드_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
124 | 개발작업내용/unit13루브릭템플릿관리_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
125 | 개발작업내용/unit14동의삭제요청API_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
126 | 개발작업내용/unit15컴플라이언스화면_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
127 | 개발작업내용/unit16웹캠프리뷰_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
128 | 개발작업내용/unit17화이트보드캔버스_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
129 | 개발작업내용/unit18운영자모니터링_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
130 | 개발작업내용/unit19면접목록홈_20260920_0306.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
131 | 개발작업내용/unit1인증회원가입_20260919_0734.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
132 | 개발작업내용/unit20면접장통합배선_20260920_0235.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
133 | 개발작업내용/unit22공통테스트인프라_20260920_2156.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
134 | 개발작업내용/unit23합격불합격필드_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
135 | 개발작업내용/unit24음성Prosody분석_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
136 | 개발작업내용/unit25TLS및AES암호화_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
137 | 개발작업내용/unit26LangChain검증모듈_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
138 | 개발작업내용/unit27AI안전장치5종_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
139 | 개발작업내용/unit28WebRTC시그널링_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
140 | 개발작업내용/unit29코드샌드박스엔진_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
141 | 개발작업내용/unit2면접세션관리_20260919_0734.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
142 | 개발작업내용/unit31DeepFace정지이미지_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
143 | 개발작업내용/unit32유료벤더어댑터3종_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
144 | 개발작업내용/unit33GDPR데이터이동권_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
145 | 개발작업내용/unit34GDPR적법근거CCPA고지_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
146 | 개발작업내용/unit35화이트보드AI비전_20260923_2314.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
147 | 개발작업내용/unit36STT미니세그먼트미리보기_20260923_1245.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
148 | 개발작업내용/unit37루브릭항목별채점_20260923_2054.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-23
149 | 개발작업내용/unit3세션중단재접속_20260919_0734.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
150 | 개발작업내용/unit4텍스트채팅엔진_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
151 | 개발작업내용/unit5음성STT파이프라인_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
152 | 개발작업내용/unit6오픈소스TTS연동_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
153 | 개발작업내용/unit9라이브코딩에디터_20260919_1700.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-19
154 | 개발작업내용/공통테스트인프라문서_20260920_2156.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-20
155 | 개발작업내용/버그수정WS폴백복구_20260922_1208.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
156 | 개발작업내용/버그수정개발자배지노출_20260922_1821.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
157 | 개발작업내용/버그수정이벤트루프행_20260922_1208.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-22
158 | 개발작업내용/아티팩트재분류_20260924_1140.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
159 | 개발작업내용/자체회귀수정_20260924_0947.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
160 | 개발작업내용/전체상태점검_20260924_2010.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
161 | 개발작업내용/코드샌드박스배선_20260924_1450.md | 작업 단위별 결과물 로그(CLAUDE.md 규칙, 2026-09-25 신설) | AI 개발 하네스 | md |  |  | 2026-09-24
162 | A4_Project_사용자_시나리오_flow_1.0.png | 사용자 시나리오 플로우차트 이미지 | 정찬성 | png |  |  | 2026-09-23 |  | [2026-09-25 확인] frontend 라우트 14개·핵심 시나리오 흐름 09-23 대비 변경 없어(신규 화면 없음) 이미지 자체는 재생성하지 않음 — 시나리오기획서 개정이력 참고. 코드실행/AI분석 버튼 등 세부 기능 추가는 A4_Project_시나리오_기획서 SC-ROOM 2-3단계로 텍스트 반영됨