## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전
1 | test 버전 관리 | Big20 예시(Whisper-v3-turbo, 조윤재) 전면 폐기, 현재 프로젝트 unit-1~37+bugfix 3건+STT실측 1건 총 40행으로 재작성(docs/harness 06단계 결과 기준) |  | 46288 | 2.0.0
2 | test 버전 관리 | 2026-09-23 이후 후속 실측검증 5건(K8S-01/CODESB-01/DEEPFACE-01/WHITEBOARD-01/STT-STREAM-01) 신규 추가, 기존 UNIT-29/30/31/32/36 결론에 완료전환 포인터 추가 |  | 2026-09-25 | 2.0.1

## 사용가이드
파일명 | A4_버전_관리_대장
목적 | 프로젝트에서 실험, 모델 테스트, 전처리 테스트, 기능 테스트 결과 등 테스트별 고유번호 생성하여 반복 실험 시 혼동이 발생하지 않도록 하기 위해 관리함
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
test 버전 관리 | 프로젝트 중 진행한 테스트별 내용과 이력을 정리하여 관리하는 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
test 버전 관리 | Test ID : 테스트별 고유번호 ( Test 파일명 통일) 테스트 내용 : 테스트의 목적과 실험한 내용을 한 줄로 요약 모델 버전 : 실험에 사용한 모델과 모델 버전 데이터 버전 : 테스트에 사용한 데이터셋의 버전 전처리 버전 : 실험 시 적용한 전처리 방식 또는 전처리 파이프라인 버전 튜닝 버전 : 모델 개선 적용 버전 테스트 환경 : 테스트가 수행된 환경 정보 (GPU 종류/Python / Torch 버전) 결론 : 테스트 결과에 대한 요약 및 분석,성능 변화 기록 작성자 : 테스트 진행자 Test 일자 : 테스트 실제 진행 일자

## test 버전 관리
Test ID | 테스트 내용 | 모델 버전 | 모듈명 | 데이터 버전 | 전처리 버전 | 튜닝 버전 | 테스트 환경 | 결론 | 작성자 | Test 일자 | 비고
UNIT-01 | 인증/사용자관리 | - | auth | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-001
UNIT-02 | 면접 세션 관리 | - | interviews | - | N | N |  | PASS(06,L1); v4 unit-19서 CONDITIONAL PASS로 재검증 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-002
UNIT-03 | 세션 중단/재접속 | - | interviews | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-013
UNIT-04 | 텍스트 채팅 인터페이스 | - | interviews | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-003
UNIT-05 | 음성 턴제 STT 파이프라인 연동 | faster-whisper | stt_engine | - | N | N |  | PASS(06,L1,28/28) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-004,005
UNIT-06 | 오픈소스 TTS 연동 | Piper TTS | tts_engine | - | N | N |  | PASS(06,L1,14케이스) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-006
UNIT-07 | LLM 적응형 꼬리질문+RAG | Qwen2.5-1.5B-Instruct | llm_engine | - | N | Y(v2재작업) |  | CONDITIONAL PASS(06 L3, v1 35P/11F→v2 10/11 Fixed) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-20 | REQ-007
UNIT-09 | 라이브 코딩 에디터+제출 API | - | code_editor | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-008
UNIT-10 | STAR 기반 리포트 생성(소급) | - | evaluator | - | N | N |  | 정적검토 FAIL→unit-37로 재작업 대체 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-009
UNIT-11 | 루브릭 기반 스코어링(소급) | - | evaluator | - | N | N |  | 정적검토 FAIL→unit-37로 재작업 대체 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-010,012
UNIT-12 | 채용담당자 대시보드 | - | recruiter | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-011
UNIT-13 | 질문지/루브릭 커스터마이징 | - | recruiter | - | N | N |  | PASS(06,L1,결함0) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-014
UNIT-14 | 규제 컴플라이언스(동의/삭제요청) | - | compliance | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-029,030
UNIT-15 | 규제 컴플라이언스(고지/보관정책) | - | compliance | - | N | Y(재작업) |  | 1차FAIL(DEF-001)→05재작업→06 PASS | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-031~034
UNIT-16 | 웹캠 프리뷰(비분석) | - | WebcamPreview | - | N | N |  | PASS(06,L1); DEF-001 hydration 이슈는 unit-20에서 해소 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-015
UNIT-17 | 화이트보드 캔버스 | - | WhiteboardCanvas | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-017
UNIT-18 | 운영자 기본 모니터링 | - | admin/ops | - | N | N |  | PASS(06,L1) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-19 | REQ-016
UNIT-19 | 내 면접목록 API+[C-03]지원자홈 | - | interviews/home | - | N | Y(v5재작업) |  | CONDITIONAL PASS(06 L3,59/60)→DEF-001 재작업 완료(v5) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-20 | REQ-002
UNIT-20 | 면접장 화면 통합 배선 | - | interview room | - | N | N |  | 05 배선 완료(L3), 06 정식 테스트 대기 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-20 | REQ-008,015,017
UNIT-21 | 자동 파기 배치 | - | compliance | - | - | - |  | 신규 배정만 되고 미착수 | AI 하네스(06단계) |  | REQ-030,033
UNIT-22 | 공통 테스트 인프라(Playwright+pytest) | - | tests/ | - | N | Y(재작업) |  | CONDITIONAL PASS→DEF-001~003 재작업 완료 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-20 | -
UNIT-23 | 합격/불합격 추천 의견 필드 복원 | - | evaluator | - | N | N |  | 구현, 09단계 Critical 재검토 대상 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | REQ-031 관련
UNIT-24 | 음성 Prosody 분석(축소판) | - | prosody | - | N | N |  | 구현·검증 완료(E2E 확인) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | REQ-019(부분)
UNIT-25 | TLS1.3+AES-256 암호화(축소판) | - | security | - | N | N |  | 부분 구현(전송+consents.ip_address만) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
UNIT-26 | LangChain 오케스트레이션 검증 | - | llm_engine | - | N | N |  | 검증 모듈만 별도 구축, 운영 미전환 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
UNIT-27 | AI 안전장치 5종 | - | ai_safety | - | N | N |  | 구현·PASS(06) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | REQ-035~039
UNIT-28 | WebRTC 시그널링 서버(부분) | - | webrtc_signaling | - | N | N |  | 시그널링만 구현, 미디어서버 미구현 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
UNIT-29 | 코드 실행 샌드박스 | - | sandbox | - | N | N |  | 코드작성됨, 플랫폼 차단→2026-09-23 사용자 직접 실측 검증 완료 → 2026-09-24 API 실배선+실HTTP+실브라우저 검증까지 완료(DEC-069), CODESB-01 참고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-022
UNIT-30 | K8s/클라우드 배포 매니페스트(참고용) | - | deploy | - | - | - |  | 문법검증만, 실클러스터 없음 → 2026-09-25 로컬 kind 클러스터 실배포 메커니즘 검증 완료(DEC-074), K8S-01 참고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-023
UNIT-31 | DeepFace 표정 감정분석(정지이미지,부분) | DeepFace | vision | - | N | N |  | 기술검증만(confidence 0.97), 연속프레임 미구현 → 2026-09-24 개인PC테스트 전용 API 실배선+실HTTP 검증 완료(DEC-070), DEEPFACE-01 참고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-018
UNIT-32 | 유료 API 벤더 어댑터 3종(코드만) | Deepgram Nova-2 등 | stt_adapter | - | N | N |  | 코드만, Deepgram만 후속 실측(DEC-058) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-026
UNIT-33 | GDPR/CCPA 갭분석+데이터이동권 | - | compliance | - | N | N |  | 갭분석+Art.20 엔드포인트만 구현 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-028
UNIT-34 | GDPR/CCPA 남은 기술조각 | - | compliance | - | N | N |  | 구현 완료 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-028
UNIT-35 | 화이트보드 AI 비전 분석(부분) | SmolVLM-500M(예정,미연동) | whiteboard_vision | - | N | N |  | 렌더링만 실측 검증, 비전호출은 mock만 → 2026-09-23 로컬 SmolVLM 실연결+실HTTP 검증 완료(DEC-061/062), WHITEBOARD-01 참고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-021
UNIT-36 | STT 실시간 스트리밍 미리보기 | faster-whisper | stt_engine | - | N | N |  | 백엔드 실측, 프런트 브라우저검증 보류 → 2026-09-25 사용자 실기기(실브라우저·실마이크) 검증 완료, 최종 PASS(DEC-075), STT-STREAM-01 참고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-004(부가)
UNIT-37 | 루브릭 템플릿 기반 항목별 채점 | - | rubric_defaults | - | N | Y(규칙F재작업) |  | PASS(06 L3, 2026-09-23 실측) — unit-10/11 FAIL 대체 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-009,010,012
BUGFIX-0922-01 | 개발 인디케이터 노출 버그 | - | frontend | - | N | N |  | PASS | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
BUGFIX-0922-02 | 이벤트 루프 행(부하테스트 후 응답불능) | - | backend | - | N | N |  | PASS — 규칙K-6 제정 근거 사고 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
BUGFIX-0922-03 | WS 폴백 버그 | - | backend/frontend | - | N | N |  | PASS(사용자 확인 대기) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-22 | -
STT-DG-01 | Deepgram STT 정확도 실측(단일 문장) | Deepgram Nova-2 | stt_adapter_deepgram | - | N | N |  | PASS(정답 문장 완전 일치) — 운영 미적용(faster-whisper 유지) | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | DEC-058, 유료 API 참고용
K8S-01 | K8s 로컬 kind 클러스터 실배포 메커니즘 검증 | - | k8s manifests | - | N | N |  | 완료(06 L1) — 파드기동/PVC바인딩/자동복구(10초내)/로드밸런싱/수동스케일링(2→4→2) 전부 실측 PASS. 실제 앱이미지 빌드·GPU스케줄링은 범위 밖 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-25 | REQ-023, DEC-074
CODESB-01 | 코드 실행 샌드박스 API 실배선 검증 | - | code_submissions | - | N | N |  | 완료(06 L1) — 8개 TC(정상실행2종/미지원언어422/네트워크격리/수평권한상승방지404/레이트리밋429/실브라우저UI) 전부 PASS, 보안격리 9중 무변경 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-24 | REQ-022, DEC-069
DEEPFACE-01 | DeepFace 웹캠감정분석 개인PC테스트 API 실배선 검증 | DeepFace | webcam_emotion | - | N | N |  | 완료(06 L1) — 실HTTP E2E(얼굴없음422/타인접근404/실제얼굴happy·confidence0.97) unit-31 최초검증과 동일결과 재현. 실채용프로세스 연결은 법무검토 필요 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-24 | REQ-018, DEC-070
WHITEBOARD-01 | 화이트보드 AI비전 로컬 SmolVLM 실연결 검증 | SmolVLM-500M-Instruct | whiteboard_vision | - | N | N |  | 완료(06 L1) — POST .../whiteboard/analyze 실HTTP E2E 200 OK(TC-015). 응답 품질 매우 낮음(disclaimer 고지) — 원안(GPT-4V) 수준은 유료키 필요 | AI 하네스(06단계) | 2026-09-23 | REQ-021, DEC-061/062
STT-STREAM-01 | STT 실시간 스트리밍 미리보기 실기기 최종검증 | faster-whisper | stt_engine(turns/preview) | - | N | N |  | 완료(06 L1) — 사용자 로컬PC 실브라우저·실마이크로 4초간격 미리보기 텍스트 갱신 확인, 최종제출→AI정상응답, 콘솔에러0건. unit-36 CONDITIONAL PASS→PASS | AI 하네스(06단계) | 2026-09-25 | REQ-004(부가), DEC-075