## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | 전체 | 테스트 케이스 양식 생성 |  | 2026-02-19 | 1.0.0
2 | 테스트케이스 | UI 변경 (진행률바/타이머 가동 부분 추가) |  | 2026-02-24 | 1.0.1
3 | 테스트케이스 | 회원가입 부분 순서 수정 |  | 2026-02-24 | 1.0.2
4 | 테스트케이스 | 답변 출력 부분 문구 및 버튼 출력 수정 |  | 2026-03-01 | 1.0.3
5 | 테스트케이스/취합/테스트환경/결과 | Big20 예시(팀원6인 PC사양, 로그인/회원가입 UI테스트) 전면 폐기. 매크로(VBA)/폼컨트롤 제거하고 정적 데이터로 재구성. 현재 프로젝트 unit 06단계 실제 결과 기준 테스트케이스 24건, 실제 개발머신 사양 1건으로 재작성 |  | 2026-09-23 | 2.0.0

## 사용가이드
파일명 | A4_Project_테스트케이스
목적 | 프로젝트 기능 단위별 테스트 시나리오 및 검증 절차를 명확히 정의하여, 통합 테스트 및 품질 검증의 기준 문서로 활용하기 위함.
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
테스트환경 | 시스템 기능 단위별 테스트 케이스 수행 결과를 기록하는 시트
테스트케이스 | 단위 테스트 수행 결과를 종합적으로 취합하는 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
테스트환경 | 환경ID : 해당 테스트 환경을 식별하기 위한 고유 식별자임. 사용자명 : 해당 테스트 환경을 사용하는 담당자 이름임. 담당 : 해당 테스트 환경에서 수행하는 역할 또는 담당 업무 영역임. 테스트유형 : 해당 환경에서 수행하는 테스트 유형을 구분하는 항목임. OS : 해당 테스트 환경에 설치된 운영체제 정보임. CPU : 해당 테스트 환경의 중앙처리장치 사양 정보임. GPU : 해당 테스트 환경에 탑재된 그래픽처리장치 모델 정보임. VRAM/공유 메모리 : GPU 전용 메모리 또는 시스템 공유 메모리 용량 정보임. RAM : 해당 테스트 환경의 시스템 메모리 용량 정보임. 비고 : 해당 테스트 환경에 대한 추가 설명 또는 특이사항 기록 항목임.
테스트케이스 | 테스트케이스 ID : 개별 테스트 항목을 식별하기 위한 고유 식별자 시나리오 ID : 해당 테스트케이스가 속한 시나리오 식별자 시나리오 : 테스트가 수행되는 전체 업무 흐름 또는 상황 설명 기능 : 검증 대상이 되는 시스템 기능명 우선 순위 : 테스트 수행 및 수정 대응의 중요도 등급 테스트 조건 : 해당 기능을 검증하기 위한 상황 또는 조건 사전 조건 : 테스트 수행 전에 반드시 충족되어야 하는 상태 테스트 단계 : 테스트 수행을 위한 절차적 실행 순서 입력값 : 테스트 과정에서 시스템에 입력되는 데이터 값 기대 결과 : 정상 동작 시 나타나야 하는 예상 결과 실제 결과 : 테스트 수행 후 실제 확인된 결과 성공 여부 : 기대 결과와 실제 결과의 일치 여부 설계자 : 테스트케이스를 설계한 담당자 작성자 : 테스트케이스 문서를 작성한 담당자 실행 날짜 : 테스트를 실제 수행한 날짜 비고 : 테스트 관련 특이사항 또는 추가 설명
취합 | 팀원 테스트 케이스 취합

## 테스트환경
횐경ID | 사용자명 | 담당 | 테스트유형 | os | CPU | GPU | VRAM/공유 메모리 | RAM | 비고
DEV-01 | 정찬성 | 개발/기획/설계/보안/디자인(1인) | 단위+통합 | Windows 11 Pro 10.0.26100 | Intel Core i5-7300U @2.60GHz | Intel HD Graphics 620(내장, 별도 VRAM 없음) | 공유메모리(RAM과 공유) | 16

## 테스트케이스
테스트 정보 |  |  |  |  | 테스트 조건 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  | 관리 정보
TC-001 | UNIT-01 | 인증 | 회원가입/로그인 | High | 이메일/비밀번호 로그인 | 계정 존재 | 1.로그인폼 입력 2.제출 | 이메일,비밀번호 | accessToken 저장 후 역할별 홈 분기 | - | PASS |  | 46284 | REQ-001
TC-002 | UNIT-02 | 면접세션 | 세션 생성 | High | POST /interviews | 로그인 상태 | 1.면접시작 클릭 2.consent 이동 | - | interview_id 생성, consent 화면 리다이렉트 | - | PASS |  | 46284 | REQ-002
TC-003 | UNIT-03 | 면접세션 | 중단/재접속 | Medium | live/paused 상태에서 재접속 | 진행중 면접 존재 | 1.새로고침 2.재진입 | interview_id | 동일 세션으로 복귀 | - | PASS |  | 46284 | REQ-013
TC-004 | UNIT-04 | 인터뷰엔진 | 텍스트 채팅 | High | 텍스트 답변 제출 | 면접 진행중 | 1.텍스트 입력 2.제출 | 답변 텍스트 | 다음 질문 수신 | - | PASS |  | 46284 | REQ-003
TC-005 | UNIT-05 | 인터뷰엔진 | STT 파이프라인 | High | 음성 답변 제출 | 마이크 권한 허용 | 1.녹음 2.전송 | 음성파일 | faster-whisper 인식 텍스트 반환(28/28) | - | PASS |  | 46284 | REQ-004,005
TC-006 | UNIT-06 | 인터뷰엔진 | TTS 연동 | Medium | AI 질문 음성 합성 | - | 1.질문 생성 2.TTS 재생 | 질문 텍스트 | Piper TTS 음성 출력(14케이스) | - | PASS |  | 46284 | REQ-006
TC-007 | UNIT-07 | 인터뷰엔진 | LLM 적응형 꼬리질문 | High | 답변 기반 꼬리질문 생성 | - | 1.답변 제출 2.RAG 검색 3.질문생성 | 답변+RAG컨텍스트 | 이전 답변 반영한 꼬리질문 | 일부(11건중10건) Fixed, 1건 부분Fixed | CONDITIONAL |  | 46285 | REQ-007, v2재작업
TC-008 | UNIT-09 | 라이브코딩 | 코드 제출/저장 | Medium | 코드에디터 제출 | - | 1.코드작성 2.제출 | 코드텍스트 | 제출 API 정상 저장 | - | PASS |  | 46284 | REQ-008
TC-009 | UNIT-37 | 리포트 | 루브릭 템플릿 채점 | High | 면접 종료 후 채점 | 면접 completed | 1.종료 2.리포트생성 대기 | - | 루브릭 항목별 점수+근거 노출 | 2026-09-23 실측 PASS | PASS |  | 46288 | REQ-009,010,012 (unit-10/11 대체)
TC-010 | UNIT-12 | 채용담당자 | 리포트 목록 대시보드 | Medium | 전체 세션 조회 | recruiter 로그인 | 1./recruiter 진입 | - | 상태/점수 테이블 렌더링 | - | PASS |  | 46284 | REQ-011
TC-011 | UNIT-13 | 채용담당자 | 루브릭 커스터마이징 | Medium | 템플릿 생성/수정 | recruiter 로그인 | 1.템플릿 편집 2.저장 | criteria json | 저장 및 재채점 반영 | 결함 0건 | PASS |  | 46284 | REQ-014
TC-012 | UNIT-14 | 컴플라이언스 | 동의/삭제요청 | High | 마이페이지 삭제요청 | 로그인 상태 | 1./mypage 진입 2.삭제요청 | - | 요청 기록 저장 | - | PASS |  | 46284 | REQ-029,030
TC-013 | UNIT-15 | 컴플라이언스 | 사전고지/보관정책 | High | 동의 화면 노출 | 면접 scheduled | 1.고지문 스크롤 2.동의체크 | - | 끝까지 스크롤해야 필수동의 활성화 | 1차 FAIL(DEF-001)→재작업 PASS | PASS |  | 46284 | REQ-031~034
TC-014 | UNIT-16 | 부가UX | 웹캠 프리뷰 | Low | 비분석 웹캠 표시 | 카메라 권한 허용 | 1.권한허용 2.프리뷰 렌더 | - | 영상 프리뷰 표시(AI분석 없음) | hydration 이슈는 unit-20서 해소 | PASS |  | 46284 | REQ-015
TC-015 | UNIT-17 | 부가UX | 화이트보드 캔버스 | Low | 드로잉 저장 | - | 1.드로잉 2.저장버튼 | stroke json | 좌표 저장/재로드 | - | PASS |  | 46284 | REQ-017
TC-016 | UNIT-18 | 운영 | 기본 모니터링 | Medium | /admin/ops 지표 폴링 | admin 로그인 | 1.접속 2.7초 대기 | - | 큐길이/GPU메모리/에러율 갱신 | - | PASS |  | 46284 | REQ-016
TC-017 | UNIT-19 | 면접세션 | 내 면접목록/지원자홈 | High | 목록 조회 | candidate 로그인 | 1./ 진입 | - | CandidateHome 렌더 | 59/60 PASS→DEF-001 재작업(v5) 완료 | CONDITIONAL |  | 46285 | REQ-002
TC-018 | UNIT-20 | 면접장 | 화면 통합 배선 | High | 면접장 진입 시 전체 컴포넌트 배선 | - | 1./interviews/[id] 진입 | - | 웹캠+사이드패널 동시 렌더 | 05배선 완료, 06 정식테스트 대기 | 보류 |  |  | REQ-008,015,017
TC-019 | UNIT-21 | 컴플라이언스 | 자동 파기 배치 | High | 삭제요청 후 실제 데이터 파기 | - | - | - | - | 배정만 되고 미착수 | 미착수 |  |  | REQ-030,033 — SKIP(별도 이슈 관리)
TC-020 | UNIT-22 | 테스트인프라 | 공통 테스트 인프라 | Medium | Playwright+pytest 실행 | - | 1.테스트 스위트 실행 | - | 전체 테스트 정상 수집/실행 | DEF-001~003 재작업 완료 | PASS |  | 46285 | -
TC-021 | UNIT-27 | AI안전 | AI 안전장치 5종 | High | 프롬프트 인젝션 등 방어 | - | 1.악성 입력 시도 | 악성 프롬프트 | 안전장치 차단 동작 | - | PASS |  | 46287 | REQ-035~039
TC-022 | UNIT-29 | 보안 | 코드 실행 샌드박스 | High | 코드에디터 실행 격리 | - | 1.코드 실행 시도 | 임의 코드 | 격리 환경에서만 실행 | 플랫폼 제약으로 자동화 불가→사용자 직접 실측 | PASS |  | 46288 | REQ-022
TC-023 | UNIT-32 | STT | Deepgram 실측(참고용) | Low | Piper TTS 합성음→Deepgram 인식 | Deepgram API 키 | 1.TTS합성 2.Deepgram 전송 | 한국어 문장 | 정답 문장과 완전 일치 | exact match | PASS |  | 46288 | DEC-058, 운영 미적용(무료 faster-whisper 유지)
TC-024 | BUGFIX-0922-02 | 장애대응 | 이벤트루프 행 수정 | High | 병렬 부하 후 응답성 확인 | 부하테스트 실행 | 1.병렬 요청 2.헬스체크 | - | 응답불능 재발 없음 | 규칙K-6 제정 근거 사고 | PASS |  | 46287 | -

## 취합
테스트 정보 |  |  |  |  | 테스트 조건 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  | 관리 정보
TC-001 | UNIT-01 | 인증 | 회원가입/로그인 | High | 이메일/비밀번호 로그인 | 계정 존재 | 1.로그인폼 입력 2.제출 | 이메일,비밀번호 | accessToken 저장 후 역할별 홈 분기 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-001
TC-002 | UNIT-02 | 면접세션 | 세션 생성 | High | POST /interviews | 로그인 상태 | 1.면접시작 클릭 2.consent 이동 | - | interview_id 생성, consent 화면 리다이렉트 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-002
TC-003 | UNIT-03 | 면접세션 | 중단/재접속 | Medium | live/paused 상태에서 재접속 | 진행중 면접 존재 | 1.새로고침 2.재진입 | interview_id | 동일 세션으로 복귀 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-013
TC-004 | UNIT-04 | 인터뷰엔진 | 텍스트 채팅 | High | 텍스트 답변 제출 | 면접 진행중 | 1.텍스트 입력 2.제출 | 답변 텍스트 | 다음 질문 수신 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-003
TC-005 | UNIT-05 | 인터뷰엔진 | STT 파이프라인 | High | 음성 답변 제출 | 마이크 권한 허용 | 1.녹음 2.전송 | 음성파일 | faster-whisper 인식 텍스트 반환(28/28) | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-004,005
TC-006 | UNIT-06 | 인터뷰엔진 | TTS 연동 | Medium | AI 질문 음성 합성 | - | 1.질문 생성 2.TTS 재생 | 질문 텍스트 | Piper TTS 음성 출력(14케이스) | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-006
TC-007 | UNIT-07 | 인터뷰엔진 | LLM 적응형 꼬리질문 | High | 답변 기반 꼬리질문 생성 | - | 1.답변 제출 2.RAG 검색 3.질문생성 | 답변+RAG컨텍스트 | 이전 답변 반영한 꼬리질문 | 일부(11건중10건) Fixed, 1건 부분Fixed | CONDITIONAL |  | 26.09.20 | REQ-007, v2재작업
TC-008 | UNIT-09 | 라이브코딩 | 코드 제출/저장 | Medium | 코드에디터 제출 | - | 1.코드작성 2.제출 | 코드텍스트 | 제출 API 정상 저장 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-008
TC-009 | UNIT-37 | 리포트 | 루브릭 템플릿 채점 | High | 면접 종료 후 채점 | 면접 completed | 1.종료 2.리포트생성 대기 | - | 루브릭 항목별 점수+근거 노출 | 2026-09-23 실측 PASS | PASS |  | 26.09.23 | REQ-009,010,012 (unit-10/11 대체)
TC-010 | UNIT-12 | 채용담당자 | 리포트 목록 대시보드 | Medium | 전체 세션 조회 | recruiter 로그인 | 1./recruiter 진입 | - | 상태/점수 테이블 렌더링 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-011
TC-011 | UNIT-13 | 채용담당자 | 루브릭 커스터마이징 | Medium | 템플릿 생성/수정 | recruiter 로그인 | 1.템플릿 편집 2.저장 | criteria json | 저장 및 재채점 반영 | 결함 0건 | PASS |  | 26.09.19 | REQ-014
TC-012 | UNIT-14 | 컴플라이언스 | 동의/삭제요청 | High | 마이페이지 삭제요청 | 로그인 상태 | 1./mypage 진입 2.삭제요청 | - | 요청 기록 저장 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-029,030
TC-013 | UNIT-15 | 컴플라이언스 | 사전고지/보관정책 | High | 동의 화면 노출 | 면접 scheduled | 1.고지문 스크롤 2.동의체크 | - | 끝까지 스크롤해야 필수동의 활성화 | 1차 FAIL(DEF-001)→재작업 PASS | PASS |  | 26.09.19 | REQ-031~034
TC-014 | UNIT-16 | 부가UX | 웹캠 프리뷰 | Low | 비분석 웹캠 표시 | 카메라 권한 허용 | 1.권한허용 2.프리뷰 렌더 | - | 영상 프리뷰 표시(AI분석 없음) | hydration 이슈는 unit-20서 해소 | PASS |  | 26.09.19 | REQ-015
TC-015 | UNIT-17 | 부가UX | 화이트보드 캔버스 | Low | 드로잉 저장 | - | 1.드로잉 2.저장버튼 | stroke json | 좌표 저장/재로드 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-017
TC-016 | UNIT-18 | 운영 | 기본 모니터링 | Medium | /admin/ops 지표 폴링 | admin 로그인 | 1.접속 2.7초 대기 | - | 큐길이/GPU메모리/에러율 갱신 | - | PASS |  | 26.09.19 | REQ-016
TC-017 | UNIT-19 | 면접세션 | 내 면접목록/지원자홈 | High | 목록 조회 | candidate 로그인 | 1./ 진입 | - | CandidateHome 렌더 | 59/60 PASS→DEF-001 재작업(v5) 완료 | CONDITIONAL |  | 26.09.20 | REQ-002
TC-018 | UNIT-20 | 면접장 | 화면 통합 배선 | High | 면접장 진입 시 전체 컴포넌트 배선 | - | 1./interviews/[id] 진입 | - | 웹캠+사이드패널 동시 렌더 | 05배선 완료, 06 정식테스트 대기 | 보류 |  |  | REQ-008,015,017
TC-019 | UNIT-21 | 컴플라이언스 | 자동 파기 배치 | High | 삭제요청 후 실제 데이터 파기 | - | - | - | - | 배정만 되고 미착수 | 미착수 |  |  | REQ-030,033 — SKIP(별도 이슈 관리)
TC-020 | UNIT-22 | 테스트인프라 | 공통 테스트 인프라 | Medium | Playwright+pytest 실행 | - | 1.테스트 스위트 실행 | - | 전체 테스트 정상 수집/실행 | DEF-001~003 재작업 완료 | PASS |  | 26.09.20 | -
TC-021 | UNIT-27 | AI안전 | AI 안전장치 5종 | High | 프롬프트 인젝션 등 방어 | - | 1.악성 입력 시도 | 악성 프롬프트 | 안전장치 차단 동작 | - | PASS |  | 26.09.22 | REQ-035~039
TC-022 | UNIT-29 | 보안 | 코드 실행 샌드박스 | High | 코드에디터 실행 격리 | - | 1.코드 실행 시도 | 임의 코드 | 격리 환경에서만 실행 | 플랫폼 제약으로 자동화 불가→사용자 직접 실측 | PASS |  | 26.09.23 | REQ-022
TC-023 | UNIT-32 | STT | Deepgram 실측(참고용) | Low | Piper TTS 합성음→Deepgram 인식 | Deepgram API 키 | 1.TTS합성 2.Deepgram 전송 | 한국어 문장 | 정답 문장과 완전 일치 | exact match | PASS |  | 26.09.23 | DEC-058, 운영 미적용(무료 faster-whisper 유지)
TC-024 | BUGFIX-0922-02 | 장애대응 | 이벤트루프 행 수정 | High | 병렬 부하 후 응답성 확인 | 부하테스트 실행 | 1.병렬 요청 2.헬스체크 | - | 응답불능 재발 없음 | 규칙K-6 제정 근거 사고 | PASS |  | 26.09.22 | -

## 결과
테스트 | 성공 | 실패 | 전체 | 성공률
1차 | 1차 | 20 | 2 | 2400% | 0.8333