## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | 주간보고 | 주간보고 양식 설정 |  | 2026-01-26 | 1.0.0
2 | 취합 | 주간보고 팀별 취합 양식 설정 |  | 2026-01-26 | 1.0.0
3 | 주간보고/취합 | Big20 예시 주간보고(1~3월) 전면 폐기, 현재 프로젝트(2026-09-18~23) 실제 진행 4개 스프린트로 재작성 |  | 2026-09-23 | 2.0.0
4 | 주간보고/취합 | 5차(2026-09-24~09-25) 주간보고 신규 추가 — unit-29~37 확장항목 완료전환, K8s/STT스트리밍 실기기검증, REQ-007 정식종료, 개발작업내용 로그체계 신설 |  | 2026-09-25 | 2.0.1

## 사용가이드
파일명 | Final_Project_주간_진행_관리기록서
목적 | A4_Project_주간보고
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
주간보고 | 각 구성원의 주간 진행한 프로젝트 전체 진행 현황, 주요 이슈, 산출물 및 다음 주 계획을 기록하여 관리하는 시트
취합 | 각 구성원의 주간 업무 보고 내용을 취합하여 프로젝트 전체 진행 현황, 주요 이슈, 산출물 및 다음 주 계획을 종합적으로 관리하는 시트
사용규칙
시트명 | 사용법
주간보고 | 주차:프로젝트 진행 주차 기간:실제 속하는 기간 보고자:보고 작성자 이름 기재 As_is:주차별 실제 한 업무 상세하게 기재 Achievements:해당 주에 성과,완료 상세하게 기재 Improvement:해당 주에 미결,목표 미달성 상세하게 기재 To_be:차주 진행예정인 업무 상세하게 기재
취합 | 주간보고와 동일 구성원 전체 취합

## 주간보고
주차 | 기간 | 보고자 | As_is | Achievements | Improvement | To_be
1차 | 2026-09-18 ~ 09-19 | 정찬성 | 13단계 하네스 착수, 01~04단계(트렌드분석/기획/시스템설계/UX설계) 미완 | 01~04단계 전부 2회 이상 검증 PASS 확정(결함0). 03-system-design v1 PASS 후 규칙F에 따라 v2/v3 재작업(LLM 라이선스 정정, DEC-025). 04-ux-design v0/v2 확정. 의사결정 DEC-001~028 기록. | 설계 단계에서 재작업이 2회 발생 — 초기 설계 검증 기준을 더 엄격히 적용할 필요 | 05단계(unit 구현) 착수, unit-1~18 순차 구현
2차 | 2026-09-19 ~ 09-20 | 정찬성 | unit-1~18(인증/세션/대화엔진/코딩에디터/리포트초안/채용담당자/컴플라이언스/부가UX) 미구현 | unit-1~18 구현 및 06단계 단위테스트 다수 PASS. unit-19~22(내 면접목록, 면접장 통합배선, 자동파기배치, 공통테스트인프라) 신규 배정(DEC-029~032, 01:33 KST). unit-15 1차 FAIL(DEF-001)→재작업→PASS. | unit-21(자동 파기 배치)은 배정만 되고 실제 착수가 지연됨 — 우선순위 재검토 필요 | unit-19 CONDITIONAL PASS 결함(DEF-001) 재작업, unit-7 LLM 꼬리질문 로직 개선
3차 | 2026-09-20 ~ 09-22 | 정찬성 | unit-19 CONDITIONAL PASS(59/60), unit-7 재작업 대기 | unit-7 v2 재작업 완료(DEF-001~011 중 10건 Fixed). 2026-09-22 부하테스트 중 실제 장애(백엔드 응답불능) 발생·복구 → 규칙K-6(부하테스트 후 헬스체크 의무화) 제정. bugfix 3건(dev-indicator/event-loop-hang/ws-fallback) PASS. unit-23~29(합격추천필드/prosody/암호화/AI안전장치5종/샌드박스) 결정. | 검증용 부하테스트가 실제 서비스 장애로 이어짐 — 테스트 격리 및 사후 헬스체크 프로세스 미비가 원인 | unit-30~37 마무리, 루브릭 스코어링 규칙F 재작업(unit-37)
4차 | 2026-09-22 ~ 09-23 | 정찬성 | unit-10/11(STAR 리포트/루브릭 스코어링) 정적검토 FAIL 상태 | unit-30~37 정리 완료(K8s매니페스트 참고용, DeepFace 기술검증, 유료API어댑터 코드만, GDPR 갭분석+기술조각, 화이트보드AI비전 부분구현, STT스트리밍). unit-37 루브릭 템플릿 기반 채점 규칙F 재작업 완료(2026-09-23 실측 PASS) → REQ-009/010/012 unit-10/11 FAIL을 대체. Deepgram STT 실측 검증(DEC-058, 정답 완전일치). | 07(통합테스트)~13(배포후검증) 단계가 전부 미착수 상태로 남아있음 — 다음 스프린트 최우선 과제 | 07단계 feature별 통합테스트 착수, 09단계 보안검증(REQ-022 펜테스트 등) 준비
5차 | 2026-09-24 ~ 09-25 | 정찬성 | unit-29~37 확장항목 다수가 부분구현/검증전용 상태, K8s·STT스트리밍 부분착수, REQ-007 재검증 서류상 미종결 | unit-29(코드샌드박스)/30(K8s)/31(DeepFace)/32(STT-Deepgram)/35(화이트보드비전)/36(STT스트리밍) 전부 실배선+실HTTP/실기기 검증 완료로 승격(DEC-063~075). K8s는 로컬 kind 클러스터에서 파드기동·자동복구·로드밸런싱·스케일링 4대 메커니즘 실증. STT스트리밍은 사용자 실브라우저·실마이크로 최종 검증. REQ-007 06단계 재검증 정식 종료(DEC-073). 개발작업내용 로그체계 신설, 과거 unit-1~37+버그수정3건+01~04단계 전체를 53개 문서로 소급 백필. 로컬서버 실사용 중 발견된 버그 3건(404캐시/목록중복/Celery워커누락) 진단·수정. | 1차 수정이 스스로 새 결함(DEF-003)을 유발한 사례 발생 — 재테스트를 사용자가 직접 재현해야 발견됨. 향후 수정 후 재검증은 완전히 새 브라우저탭/새 계정으로 end-to-end 재현하는 원칙을 강화할 필요. | 07(통합테스트)~13(배포후검증) 여전히 미착수(Speed Track L1 선택에 따른 의도적 보류). 남은 부분착수 2건(WebRTC 미디어서버·GDPR 완전준수)은 코드로 풀리지 않는 근본 제약(대규모 신규개발/법무판단)이라 사용자 별도 결정 없이는 보류 유지.

## 취합
주차 | 기간 | 보고자 | As_is | Achievements | Improvement | To_be
1차 | 2026-09-18 ~ 09-19 | 정찬성 | 13단계 하네스 착수, 01~04단계(트렌드분석/기획/시스템설계/UX설계) 미완 | 01~04단계 전부 2회 이상 검증 PASS 확정(결함0). 03-system-design v1 PASS 후 규칙F에 따라 v2/v3 재작업(LLM 라이선스 정정, DEC-025). 04-ux-design v0/v2 확정. 의사결정 DEC-001~028 기록. | 설계 단계에서 재작업이 2회 발생 — 초기 설계 검증 기준을 더 엄격히 적용할 필요 | 05단계(unit 구현) 착수, unit-1~18 순차 구현
2차 | 2026-09-19 ~ 09-20 | 정찬성 | unit-1~18(인증/세션/대화엔진/코딩에디터/리포트초안/채용담당자/컴플라이언스/부가UX) 미구현 | unit-1~18 구현 및 06단계 단위테스트 다수 PASS. unit-19~22(내 면접목록, 면접장 통합배선, 자동파기배치, 공통테스트인프라) 신규 배정(DEC-029~032, 01:33 KST). unit-15 1차 FAIL(DEF-001)→재작업→PASS. | unit-21(자동 파기 배치)은 배정만 되고 실제 착수가 지연됨 — 우선순위 재검토 필요 | unit-19 CONDITIONAL PASS 결함(DEF-001) 재작업, unit-7 LLM 꼬리질문 로직 개선
3차 | 2026-09-20 ~ 09-22 | 정찬성 | unit-19 CONDITIONAL PASS(59/60), unit-7 재작업 대기 | unit-7 v2 재작업 완료(DEF-001~011 중 10건 Fixed). 2026-09-22 부하테스트 중 실제 장애(백엔드 응답불능) 발생·복구 → 규칙K-6(부하테스트 후 헬스체크 의무화) 제정. bugfix 3건(dev-indicator/event-loop-hang/ws-fallback) PASS. unit-23~29(합격추천필드/prosody/암호화/AI안전장치5종/샌드박스) 결정. | 검증용 부하테스트가 실제 서비스 장애로 이어짐 — 테스트 격리 및 사후 헬스체크 프로세스 미비가 원인 | unit-30~37 마무리, 루브릭 스코어링 규칙F 재작업(unit-37)
4차 | 2026-09-22 ~ 09-23 | 정찬성 | unit-10/11(STAR 리포트/루브릭 스코어링) 정적검토 FAIL 상태 | unit-30~37 정리 완료(K8s매니페스트 참고용, DeepFace 기술검증, 유료API어댑터 코드만, GDPR 갭분석+기술조각, 화이트보드AI비전 부분구현, STT스트리밍). unit-37 루브릭 템플릿 기반 채점 규칙F 재작업 완료(2026-09-23 실측 PASS) → REQ-009/010/012 unit-10/11 FAIL을 대체. Deepgram STT 실측 검증(DEC-058, 정답 완전일치). | 07(통합테스트)~13(배포후검증) 단계가 전부 미착수 상태로 남아있음 — 다음 스프린트 최우선 과제 | 07단계 feature별 통합테스트 착수, 09단계 보안검증(REQ-022 펜테스트 등) 준비
5차 | 2026-09-24 ~ 09-25 | 정찬성 | unit-29~37 확장항목 다수가 부분구현/검증전용 상태, K8s·STT스트리밍 부분착수, REQ-007 재검증 서류상 미종결 | unit-29(코드샌드박스)/30(K8s)/31(DeepFace)/32(STT-Deepgram)/35(화이트보드비전)/36(STT스트리밍) 전부 실배선+실HTTP/실기기 검증 완료로 승격(DEC-063~075). K8s는 로컬 kind 클러스터에서 파드기동·자동복구·로드밸런싱·스케일링 4대 메커니즘 실증. STT스트리밍은 사용자 실브라우저·실마이크로 최종 검증. REQ-007 06단계 재검증 정식 종료(DEC-073). 개발작업내용 로그체계 신설, 과거 unit-1~37+버그수정3건+01~04단계 전체를 53개 문서로 소급 백필. 로컬서버 실사용 중 발견된 버그 3건(404캐시/목록중복/Celery워커누락) 진단·수정. | 1차 수정이 스스로 새 결함(DEF-003)을 유발한 사례 발생 — 재테스트를 사용자가 직접 재현해야 발견됨. 향후 수정 후 재검증은 완전히 새 브라우저탭/새 계정으로 end-to-end 재현하는 원칙을 강화할 필요. | 07(통합테스트)~13(배포후검증) 여전히 미착수(Speed Track L1 선택에 따른 의도적 보류). 남은 부분착수 2건(WebRTC 미디어서버·GDPR 완전준수)은 코드로 풀리지 않는 근본 제약(대규모 신규개발/법무판단)이라 사용자 별도 결정 없이는 보류 유지.