## 개정이력
No. | 변경시트 | 변경내용 | 수정자 | 수정일자 | 수정버전 | 비고
1 | kick_off | Kick-off Meeting 진행한 회의록 업데이트 |  | 2026-01-21 | 1.0.0
2 | 260121 | 데이터 수집 및 루브릭 회의록 업데이트 |  | 2026-01-21 | 1.0.0
3 | kick_off/260121/신규 시트 | Big20 예시 회의록(팀원 유라/준호/린/승재/재민/윤재) 전면 폐기, 현재 프로젝트 decisions.md 기반 phase 전환 기록 5건으로 재작성 |  | 2026-09-23 | 2.0.0
4 | 260924, 260925(신규 시트) | 2026-09-24/09-25 phase 전환 회의록 2건 신규 추가 — 로컬서버 버그3건 진단수정, K8s/코드샌드박스 배선승인, K8s실배포검증, STT스트리밍 최종완료, 개발작업내용 로그체계 신설, 계획서 산출물 전면갱신 |  | 2026-09-25 | 2.0.1

## 사용 가이드
파일명 | Final_Project_회의록
목적 | 회의에서 결정된 내용·역할·일정을 공식적으로 기록하여 팀원 간 혼선을 방지하고, 프로젝트 진행을 체계적으로 관리하기 위함
사용 대상 | ALL
파일 관리자
시트명 | Description
샘플 | 회의록 작성 예시 샘플 시트
n_주차 | 포로젝트 진행 중 시행된 모든 회의의 내용을 기록
사용규칙
시트명 | 사용법
샘플 | 회의명 : 문서를 보기만 해도 어떤 회의였는지 바로 이해 가능한 공통 회의 이름 회의 유형 : 정기회의 / 비정기회의 中 택 1 회의일시 : 회의가 진행된 날짜와 시간 참석자 : 회의에 참석한 모든 인원 명단 작성자 : 회의록 작성한 사람 회의 목적 : 회의 개최 이유를 한두 줄로 명확하게 작성 주요 내용 : 회의에서 실제로 논의된 핵심 내용들 결론 및 향후 계획 : 회의에서 결정된 모든 사항 명확하게 작성
n_주차

## 샘플
회의명 | Final_Project_kick_off_미팅
회의 유형 | 비정기회의
회의일시 | 2026-01-01
참석자
작성자 | 함유라
회의 목적 | 프로젝트 Kick-off 및 1주차 개발 목표 및 역할 분담 확정
주요 내용 | 1. 프로젝트 목표 재확인: - 최종 목표: 딥러닝 기반의 LLM을 활용하여 사용자 맞춤형 모의 면접 및 피드백 제공 서비스 개발. - 차별점: 단순 질의응답을 넘어 사용자별 면접 상황 분석 후 전문적인 피드백 제공. 2. 1주차(01/01 ~ 01/07) 목표 설정: - 멤버 전원 면접 질의 및 답변 데이터 수집 투입 - 2,000 건 수집 후 데이터파트 취합 후 데이터 정제 및 전처리 여부 선행 분석 진행 후 결과 공유 3. 역할 분담 및 협업 방안: - 파트와 관계없이 모든인원이 데이터 수집에 참여 - 데이터 파트는 초기 데이터 구축이 완료되는 대로 데이터 선행 분석 진행 - 완료된 데이터 파일은 깃허브 데이터 디렉토리 데이터수집단계에 작업자별 이름포함하여 업로드 - 데이터 파트는 선행분석 결과를 파일로 정리하여 깃허브데이터 디렉토리 데이터수집단계에 '선행분석결과' 로 업로드
결론 및 향후 계획 | [결론] 1. 1주차 목표 및 역할 분담 확정. 모든 팀원은 01/07(화) 17:30까지 해당 목표 달성 후 주간보고서 제출. [향후 계획] 1. 01/08(수) 10:00 2주차 주간 회의 진행 2. 전인원 데이터 수집 단계 진행
비고 | 본 프로젝트는 1인 개발자(정찬성)가 AI 개발 하네스(13단계 파이프라인)와 함께 진행하는 구조로, 다자간 정기회의 대신 docs/harness/decisions.md의 의사결정 로그가 그 역할을 대신합니다. 아래는 그중 phase 전환/주요 결정 시점을 회의록 형식으로 정리한 것입니다 (참석자: 사용자 단독, 작성: AI 하네스 로그 기반).

## kick_off
회의명 | Final_Project_kick_off (big21/FINAL-PROJECT-NEW)
회의 유형 | 프로젝트 착수
회의일시 | 2026-09-18
참석자 | 정찬성(단독) — 팀 회의 아님, 비고 참조
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | 13단계 개발 하네스 파이프라인 착수 — 01 트렌드분석~04 UX설계 진행
주요 내용 | 1. ORCHESTRATOR.md 전역 규칙 A~K 적용 시작 (모르면 질문/2회 이상 검증/완전한 테스트결과서/배포승인/의사결정로그 등) 2. DEC-001~007: 사용자 응답 기반 프로젝트 범위 결정 3. DEC-008~020: 에이전트 자체판단으로 설계 세부사항 확정 (예: DEC-008 화이트보드 AI비전 분석 범위 제외) 4. 01-trend-analysis.md, 02-planning.md, 03-system-design.md(v1) 작성 및 2회 검증 PASS 확정(결함 0건)
결론 및 향후 계획 | 1. 03-system-design.md v1 PASS 확정 2. 다음 단계(04 UX설계) 진행 3. 03-system-design은 이후 09-19 재작업(v2,v3) 필요성 발견

## 260121
회의명 | Final_Project_설계 재작업 및 UX 확정
회의 유형 | 규칙F 피드백 루프
회의일시 | 2026-09-19
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | 03-system-design.md 재작업(DEC-025 LLM 라이선스 정정 등) 및 04-ux-design.md 확정
주요 내용 | 1. DEC-021: 사용자 응답 기반 설계 방향 조정 2. DEC-022~028: 에이전트 자체판단 + 오케스트레이터 판정으로 규칙F(실패 피드백 루프) 적용, 03-system-design.md v2 재작업 → v3(DEC-025, LLM 라이선스 정정) 3. 04-ux-design.md v0 작성 및 v2 최소 보정 4. unit-15(규제 컴플라이언스) 1차 06단계 FAIL(DEF-001) 발생 → 05 재작업 → 06 회귀 재검증 PASS 확정
결론 및 향후 계획 | 1. verify-log_03 재작업 검증 완료, verify-log_04 1차 검증 완료 2. 05단계(unit 구현) 착수 준비 완료

## 260920
회의명 | Final_Project_신규 unit 배정 및 병렬처리 정책
회의 유형 | 속도트랙/우선순위 결정
회의일시 | 2026-09-20 01:33 KST
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | unit-19~22 신규 작업단위 배정 및 병렬 실행 정책, 속도트랙(L3) 승인 여부 결정
주요 내용 | 1. DEC-029~032: 사용자 응답 + 오케스트레이터 분류로 unit-19(내 면접목록/C-03 지원자홈), unit-20(면접장 통합배선), unit-21(자동파기배치), unit-22(공통 테스트 인프라) 신규 배정 2. unit-19 06단계 v4 CONDITIONAL PASS(59/60), unit-22 06단계 CONDITIONAL PASS→재작업(DEC-033) 3. unit-7(LLM 적응형 꼬리질문+RAG) 결정 대기(DEC-034) → 같은 날 22:2x KST DEC-035/036으로 재작업 착수 확정
결론 및 향후 계획 | 1. unit-21은 배정만 되고 실제 착수는 보류됨(추후 미착수 상태로 traceability.md에 기록) 2. unit-7 재작업 v2에서 DEF-001~011 중 10건 Fixed

## 260922
회의명 | Final_Project_장애대응 및 확장기능 결정
회의 유형 | 장애대응 + 확장 범위 결정
회의일시 | 2026-09-22
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | interviews.py 음성 제출 경로 부하테스트 후 백엔드 응답불능 장애 대응, unit-23~29 확장기능 결정
주요 내용 | 1. 실제 장애: 검증용 병렬 E2E 부하 테스트로 백엔드가 응답불능 상태가 됨 → 원인 파악 후 즉시 복구 → CLAUDE.md 규칙 K-6(부하테스트 후 서비스 헬스체크 의무화) 제정 계기 2. bugfix-20260922-dev-indicator, event-loop-hang, ws-fallback 3건 테스트 및 PASS 3. DEC-038(unit-23 합격/불합격 추천 필드 복원), DEC-040(unit-25 암호화 범위 축소), DEC-042(unit-27 AI 안전장치 5종), DEC-044(unit-29 코드 샌드박스, 실행테스트는 플랫폼 제약으로 차단)
결론 및 향후 계획 | 1. event-loop-hang 수정이 규칙 K-6의 직접적 근거 사고로 문서화됨 2. unit-29는 사용자가 직접 실측 검증(2026-09-23) 수행

## 260923
회의명 | Final_Project_확장기능 정리 및 루브릭 재작업 완료
회의 유형 | 스펙 비교 + 규칙F 최종 재작업
회의일시 | 2026-09-23
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | unit-30~37 정리, 루브릭 템플릿 기반 스코어링(unit-37) 규칙F 재작업 완료, 스펙 비교 잔여 항목 정리
주요 내용 | 1. DEC-045~049: unit-30(K8s매니페스트 참고용)~unit-34(GDPR/CCPA 남은 기술조각) 정리 2. DEC-050~060(대부분 사후기록): unit-35(화이트보드AI비전 부분구현), unit-36(STT스트리밍 미리보기), unit-37(루브릭 템플릿 기반 채점, REQ-009/010/012 원안 일치, 실측 완료로 unit-10/11 FAIL 대체) 3. DEC-058: Deepgram STT 실측 검증(정답 문장 완전 일치) — 단, 운영 STT는 여전히 로컬 faster-whisper(DEC-005, 무료) 4. DEC-059: 무료 항목만 유지 방침 재확인, DEC-060: 샌드박스 보안 완화 요청은 에이전트가 거절
결론 및 향후 계획 | 1. REQ-009/010/012 PASS 전환 확정 2. 07(통합테스트)~13(배포후검증) 단계는 전부 미착수 상태로 다음 작업 대상

## 260924
회의명 | Final_Project_로컬서버 실사용 버그 3건 진단수정 + K8s·코드샌드박스 배선 승인
회의 유형 | 장애대응 + 사용자 승인 후속작업
회의일시 | 2026-09-24
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | 사용자 로컬서버 실사용 중 신고한 버그 3건 진단·수정, K8s/코드샌드박스 배선 사용자 명시 승인 처리
주요 내용 | 1. DEC-064/065: '새 면접 시작' 404는 이 컴퓨터의 Next.js Turbopack 로컬캐시 문제(소스결함 아님, 캐시삭제로 해결). 목록 중복생성은 실제 소스결함(DEF-002, React Strict Mode 이중호출) — useRef 가드로 1차 수정했으나 cancelled 클린업 로직이 새 결함(DEF-003)을 유발, 재지적받아 재수정·재검증 2. DEC-066: '첫 질문 로딩 지연' 신고 — 원인은 로컬서버 기동 시 Celery 워커(오프닝질문 생성 담당) 누락. 워커 기동 후 정상 확인 3. DEC-067/068: 화이트보드AI비전 완료 재분류, STT스트리밍 재시도 — 스크롤게이트는 풀었으나 이 세션 Browser pane 자체의 마이크 차단으로 여전히 부분착수 유지 4. DEC-069: 사용자가 'K8s 로컬클러스터 검증'·'코드샌드박스 API 배선' 명시 승인 — 코드샌드박스는 보안격리(DEC-060) 무변경 위에 API 배선만 추가, 8개 TC 전부 PASS 5. DEC-070/071: DeepFace를 '개인PC 임시테스트 전용'으로 범위축소해 배선 승인, GDPR 남은항목은 조직적·법적행위라 코드로 우회 불가함을 확인·보고
결론 및 향후 계획 | 1. 사용자 재테스트로 발견된 자체회귀(DEF-003)를 계기로, 수정 후 재검증은 반드시 완전히 새 브라우저탭·새 계정으로 end-to-end 재현하는 원칙 재확인 2. K8s는 Docker Desktop Kubernetes 활성화 후 계속 진행하기로 함(다음날 09-25로 이월)

## 260925
회의명 | Final_Project_K8s 실배포검증 + STT스트리밍 최종완료 + 문서화 체계 정비
회의 유형 | 실배포 검증 + 최종 완료 처리 + 문서 표준화
회의일시 | 2026-09-25
참석자 | 정찬성(단독)
작성자 | AI 개발 하네스(자동 로그 기반)
회의 목적 | K8s 로컬클러스터 실배포 메커니즘 검증, STT 실시간 스트리밍 사용자 실기기 최종검증, 개발작업내용 로그체계 신설 및 소급백필, 계획서/설계 산출물(WBS 등) 현재상태 갱신
주요 내용 | 1. DEC-074: Docker Desktop Kubernetes(kind) 활성화 후 unit-30 매니페스트 실배포 검증. Dockerfile 부재·kind RWX 미지원 제약 확인 → 사용자 선택으로 '메커니즘만 검증'(nginx/busybox 테스트이미지) 진행, 파드기동·PVC바인딩·자동복구(10초내)·로드밸런싱·수동스케일링(2→4→2) 5개 메커니즘 전부 PASS. 검증직후 네임스페이스 완전삭제, 규칙K-6 헬스체크로 로컬서버 무관함을 확인 2. DEC-075: 사용자에게 STT스트리밍 실기기 테스트 절차 안내 → 사용자가 로컬 PC 일반브라우저·실마이크로 직접 테스트, 4초 간격 미리보기 텍스트 실시간 갱신 확인 + 최종제출·AI응답·콘솔에러0건까지 확인. unit-36 CONDITIONAL PASS→PASS 3. 사용자 요청으로 '작업할 때마다 개발작업내용/ 폴더에 파일 생성' 규칙을 CLAUDE.md에 명문화, docs/harness/units의 unit-1~37+버그수정3건+01~04단계 설계문서 전체를 53개 파일로 소급 백필 4. 사용자 요청으로 '작업 완료 시 아티팩트 자동 최신화' 규칙도 CLAUDE.md에 명문화(매번 요청받지 않고 자동 갱신) 5. 계획서 산출물(WBS/코드사전/테스트버전관리대장/주간보고/회의록 등 13개 문서)을 현재 개발상태 기준으로 전면 갱신
결론 및 향후 계획 | 1. ③ 전환가능성 매트릭스 기준 '가능' 13개 항목 중 완료 11건, 부분착수 2건(WebRTC 미디어서버·GDPR 완전준수)만 남음 — 둘 다 코드로 풀리지 않는 근본 제약(대규모 신규개발/법무판단) 2. 07(통합테스트)단계 이후는 여전히 미착수 — 다음 우선순위 논의 필요